## Общий отчет (hidden)
| Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Наименование подрядной организации | Вид выполняемых работ по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Плановая дата завершения работ (услуг) в соответствии с заключенным договором подряда | Дата фактического завершения работ (услуг) в соответствии с актами о приемке
Белоярский район | г. Белоярский | мкр. 3, д. 6 | ООО "МАРАТ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-30 | 7 сентября 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-09-01 | 7 сентября 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | Ремонт ГВС | 2016-11-30 | 30 июня 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт ХВС | 2016-11-30 | 30 июня 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт водоотведения | 2016-11-30 | 30 июня 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский | мкр. 3, д. 9 | ООО "МАРАТ" | Ремонт ГВС | 2016-11-30 | 2016-04-07
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-04-07
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-04-07
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт фасада
г. Белоярский | г. Белоярский | мкр. 3, д. 22 | ООО "МАРАТ" | ремонт фасада | 2016-09-20
г. Белоярский
г. Белоярский | г. Белоярский | мкр. 3, д. 12 | ООО "МАРАТ" | ремонт фасада | 2016-11-30
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | Ремонт ГВС, ХВС | 2016-08-30
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-30
г. Белоярский | г. Белоярский | мкр. 3, д. 10 | ООО "МАРАТ" | ремонт водоотведения | 2016-10-20 | 2016-03-16
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт фасада | 2016-10-20 | 11 августа 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт электроснабжения | 2016-10-20
г. Белоярский | г. Белоярский | мкр. 3, д. 11 | ООО "МАРАТ" | ремонт водоотведения | 2016-10-20 | 2016-06-10
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт фасада | 2016-10-20 | 31 мая 2016 г.
г. Белоярский | г. Белоярский |  |  | ремонт электроснабжения | 2016-10-20
г. Белоярский
Березовский район | п. Саранпауль | ул. Семяшкина, д. 4 |  | ремонт электроснабжения
Березовский район | п. Саранпауль | ул. Е.Артеевой д.8 |  | ремонт электроснабжения
Березовский район | пгт. Березово | пер. Коммунальный, д.2 |  | ремонт электроснабжения
Березовский район | пгт. Березово |  |  | ремонт ХВС
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 14 | ООО "Архстройпроект" | ремонт теплоснабжения | 30 августа 2016 г. | 2016-09-26
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | Ремонт ГВС | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | ремонт ХВС | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | ремонт водоотведения | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д.64 | ООО "Архстройпроект" | ремонт электроснабжения | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | газоснабжение | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | ремонт фундамента | 21 октября 2016 г.
Березовский район | пгт. Березово | ул. Астраханцева, д. 50 |  | ремонт электроснабжения
Березовский район | пгт. Березово |  |  | ремонт ХВС
Березовский район | пгт. Березово | ул. Шмидта, д. 41 | МУП ЖКХ | ремонт теплоснабжения | 2016-07-07
Березовский район | пгт. Игрим | ул. Кооперативная, д. 25 |  | ремонт электроснабжения
Березовский район | пгт. Игрим |  |  | ремонт ХВС
Березовский район | пгт. Игрим |  |  | ремонт крыши
Березовский район | пгт. Игрим | ул. Пушкина, д. 7 |  | ремонт ХВС
Березовский район |  |  |  | 19 конструктивов
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д. 44 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 21 октября 2016 г. | 2 сентября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д.62 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 21 октября 2016 г. | 2 сентября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д. 34 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт теплоснабжения | 2016-09-01 | 2 сентября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | Ремонт крыши | 2016-09-05
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | Ремонт водоотведения | 2016-09-05
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 19 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 53 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт ГВС | 2016-09-05
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 15 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт ХВС | 2016-09-05
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 20 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 21 октября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Набережная, д. 16 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт электроснабжения | 2016-09-05
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | Ремонт теплоснабжения | 2016-09-01 | 2016-09-26
Березовский район | п. Светлый |  | ООО "Архстройпроект" | Ремонт водоотведения | 2016-09-05
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д. 42 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт крыши | 2016-09-05 | 2 сентября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д. 36 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт крыши | 2016-09-05 | 2 сентября 2016 г.
Березовский район | п. Светлый | ул. Первопроходцев, д. 37 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт крыши | 2016-09-05
Березовский район | пгт. Игрим | ул. Королева, д. 11 | ИП Белов Э.В. | Ремонт фасада | 2016-10-15
Березовский район | пгт. Игрим | ул. Королева, д. 17 | ИП Белов Э.В. | Ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
Березовский район | пгт. Игрим |  | ИП Белов Э.В. | Ремонт ХВС | 2016-08-31
Березовский район
Кондинский район | пгт Куминский | ул. Гагарина 30 | ООО "СТК" | ремонт фасада | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский | ул. Гагарина 32 |  | ремонт крыши | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский | ул. Гагарина 34 |  | ремонт крыши | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский | ул.Комарова д. 23 |  | ремонт крыши | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский | ул.Комарова д. 3 |  | Ремонт фасада | 2016-08-04
Кондинский район
Кондинский район | пгт Куминский | ул Комарова д.23 |  | Ремонт водоотведения | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский |  |  | Ремонт электроснабжения | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский | ул Комарова д.24 |  | Ремонт фасада | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Куминский | ул Комарова д.26 |  | Ремонт фасада | 2016-08-04
Кондинский район | пгт Мортка | пер Ленина д.7 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт крыши | 2016-07-30
Кондинский район |  |  |  | Ремонт фундамента | 2016-07-30
Кондинский район |  |  |  | ремонт электроснабжения | 2016-07-30
43 конструктива
г. Когалым | г. Когалым | ул. Вильнюсская, д. 13 | ООО "Архстройпроект" | ремонт системы электроснабжения | 21 июля 2016 г. | 8 апреля 2016
г. Когалым | г. Когалым | ул. Вильнюсская, д. 13 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 21 июля 2016 г. | 15 марта 2016
г. Когалым | г. Когалым | ул. Вильнюсская, д. 15 | ООО "Архстройпроект" | ремонт системы электроснабжения | 21 июля 2016 г. | 8 апреля 2016
г. Когалым | г. Когалым | ул. Вильнюсская, д. 15 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 21 июля 2016 г. | 15 марта 2016
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 18Б | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 15 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 18Б | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 25 июля 2016 г. | 21 июля 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 22А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 15 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 22А | ООО "Стройтекс" | ремонт крыши | 25 июля 2016 г. | 21 июля 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 26А | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 27 ноября 2016 г. | 12 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 26А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения ниже отм. 0,000 | 31 августа 2016 г. | 19 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 26Б | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 27 ноября 2016 г. | 12 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 26Б | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения ниже отм. 0,000 | 31 августа 2016 г. | 19 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы водоотведения | 1 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14А | ООО "Стройтекс" | Ремонт системы ГВС | 1 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы ХВС | 1 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14А | ООО "Стройтекс" | ремонт фасада | 8 сентября 2016 г. | 13 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14Б | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 8 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14Б | ООО "Стройтекс" | ремонт крыши | 8 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 14Б | ООО "Стройтекс" | ремонт фасада | 8 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 7 июля 2016 г. | 12 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2 | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 7 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2А | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 7 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 7 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 7 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2Б | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 8 сентября 2016 г. | 19 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2Б | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 31 августа 2016 г. | 19 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 2Б | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 8 сентября 2016 г. | 21 июля 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 4А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 8 сентября 2016 г. | 13 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 4А | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 8 сентября 2016 г. | 19 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 4А | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 31 августа 2016 г. | 19 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 8 | ООО "Стройтекс" | Ремонт системы теплоснабжения | 31 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 8 | ООО "Стройтекс" | Ремонт системы ГВС | 8 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 8 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы ХВС | 8 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Мира, д. 8 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы водоотведения | 28 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Нефтяников, д. 9 | ООО "Стройтекс" | ремонт крыши | 27 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 12 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 31 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 12 | ООО "Стройтекс" | Ремонт системы ГВС | 7 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 12 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы ХВС | 7 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 12 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы водоотведения | 7 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 4 | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 7 ноября 2016 г. | 12 октября 2016 г
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 4 | ООО "Стройтекс" | Ремонт фасада | 7 ноября 2016 г. | 12 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 6 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 7 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 6 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 31 августа 2016 г. | 12 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 6 | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 7 ноября 2016 г. | 19 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 8 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы электроснабжения | 7 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 8 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы теплоснабжения | 31 августа 2016 г. | 12 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Степана Повха, д. 8 | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 7 ноября 2016 г. | 19 сентября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Молодежная, д. 15 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы водоотведения | 27 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Молодежная, д. 15 | ООО "Стройтекс" | Ремонт системы ГВС | 27 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Молодежная, д. 15 | ООО "Стройтекс" | ремонт системы ХВС | 27 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Студенченская, д. 32 | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 27 ноября 2016 г. | 13 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Студенченская, д. 32 | ООО "Стройтекс" | Ремонт фасада | 27 ноября 2016 г. | 13 октября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Таллинская,д. 13 | ООО "Стройтекс" | Ремонт фасада | 27 ноября 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Таллинская,д. 13 | ООО "Стройтекс" | Ремонт крыши | 15 июля 2016 г. | 26 августа 2016 г.
г. Когалым | г. Когалым | ул. Ленинградская, д. 21 | ООО "Импорт-Лифт" | Ремонт или замена лифтового оборудования | 25 марта 2016 г. | 8 апреля 2016 года
г. Когалым | г. Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 39 | ООО "Импорт-Лифт" | Ремонт или замена лифтового оборудования | 11 августа 2016 г. | 11 августа 2016 г.
г. Лангепас 2015 | г. Лангепас | ул. Парковая д.1 | ООО "Профремстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-29
г. Лангепас 2015 |  |  |  | Ремонт ГВС | 2016-11-20
г. Лангепас 2015 |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-11-20
г. Лангепас 2015 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-11-20
г. Лангепас 2015 |  |  | ООО "Югория Лифт" | Замена лифтов 4 | 2016-02-25 | 2016-02-20
г. Лангепас 2015 | г. Лангепас | ул. Парковая д.5 | ООО "Югория Лифт" | Замена лифтов 6 | 2016-02-25 | 2016-02-20
г. Лангепас 2015 |  |  | ООО "Профремстрой" | ремонт фасада | 2016-11-20
г. Лангепас 2015 | г. Лангепас | ул. Парковая д.7а | ООО "Югория Лифт" | Замена лифтов 2 | 2016-02-25 | 2016-02-20
г. Лангепас 2015 |  |  | ООО "Промстрой" | ремонт крыши | 2016-11-30
г. Лангепас 2015 |  |  |  | ремонт фасада | 2016-11-30
г. Лангепас 2015 | г. Лангепас | ул. Ленина д. 86 | ООО "Сибирская строительная компания" | ремонт крыши | 2016-08-03 | 2016-07-13
г. Лангепас 2016 | г. Лангепас | ул. Парковая д.5 | ООО "Профремстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-11-20
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-11-20
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-11-20
г. Лангепас 2016 | г. Лангепас | ул. Парковая д.7 | ООО "STEP-A", ООО "Югория Лифт" | ремонт электроснабжения | 2016-11-08
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Лангепас 2016 |  |  |  | Ремонт ГВС | 2016-11-08
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-11-08
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-11-08
г. Лангепас 2016 |  |  |  | Замена лифтов 2 |  | 2016-09-12
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-11-08
г. Лангепас 2016 | г. Лангепас | ул. Парковая д.7а | ООО "Промстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-11-30
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Лангепас 2016 |  |  |  | Ремонт ГВС | 2016-11-30
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-11-30
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-11-30
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-11-30
г. Лангепас 2016 | г. Лангепас | ул.Первостроителей д.2 | ООО "Сибирская строительная компания" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10 | 2016-08-30
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Лангепас 2016 |  |  |  | Ремонт ГВС | 2016-08-31
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-31
г. Лангепас 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-31
г. Мегион | г. Мегион | ул. Заречная, д. 21, корп. 1 | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-10-02 | перенос на 2020
г. Мегион |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 25, корп. 1 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-08-03
г. Мегион |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-30 | 2016-08-03
г. Мегион |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-30 | 2016-08-03
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 29 | ООО "НТСМ" | ремонт крыши | 2016-08-03 | 2016-08-11
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 1 |  | ремонт теплоснабжения |  | на 2017
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 1 |  | ремонт водоотведения |  | на 2017
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 2 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 30.08.2016/01.10.16
г. Мегион |  |  |  | ремонт водоотведения | 30.08.2016/01.10.16
г. Мегион | г.Мегион | ул. Свободы, д. 31 | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-08-03 | 2016-08-11
г. Мегион |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-03 | 2016-08-11
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 31, корп. 1 | ООО "НТСМ" | ремонт крыши | 2016-08-03 | 2016-08-11
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 31, корп. 2 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 30.08.2016/01.10.16
г. Мегион | г. Мегион | ул. Свободы, д. 33 | ООО "НТСМ" | ремонт крыши | 2016-08-03 | 2016-08-11
г. Мегион | г. Мегион | ул. Строителей, д. 5, корп. 3 | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-10-02 | перенос на 2020
г. Мегион |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион | г. Мегион | ул. Строителей, д. 7, корп. 2 перенос на 2022 по решению собственников | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-10-02
г. Мегион |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-10-02
г. Мегион |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион | г. Мегион | ул. Строителей, д. 7, корп. 3 | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-10-02
г. Мегион |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион | г. Мегион | ул. Строителей, д. 9, корп. 3 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-08-13 | 2016-08-09
г. Мегион |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-13 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-13 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-13 | 2016-08-09
г. Мегион 2016 | пгт.Высокий | ул.Ленина д.1 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 02.09.2016/1.10.16 | 2016-09-13
г. Мегион 2016 |  |  |  | Ремонт ГВС | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт ХВС | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 | пгт.Высокий | ул.Ленина д.2 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 02.09.2016/1.10.16
г. Мегион 2016 | пгт.Высокий | ул.Ленина д.3 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-09-02
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-09-02 | 2016-08-24
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-09-02 | 2016-09-13
г. Мегион 2016 | пгт.Высокий | ул.Ленина д.4 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-09-02
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-09-02 | 2016-08-24
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-09-02 | 2016-09-13
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. 50 лет Октября, д. 6 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. 50 лет Октября, д. 8 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Заречная, д. 15 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 02.09.2016/29.09.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-09-02 | с особым мнением
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Заречная, д. 17, корп. 1 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 12/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Заречная, д. 25 | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-10-02 | перенос на 2020
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Заречная, д. 25 корп. 1 Исключен из программы |  | ремонт теплоснабжения
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Заречная, д. 27 перенос на 2040 по решению собственников | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-10-02
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Заречная, д. 27 корп. 2 перенос на 2040 по решению собственников | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д. 4 | конкурс не состоялся | ремонт электроснабжения |  | на 2017
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д. 4 | конкурс не состоялся | ремонт теплоснабжения |  | на 2017
г. Мегион 2016 |  |  | конкурс не состоялся | Ремонт ГВС |  | на 2017
г. Мегион 2016 |  |  | конкурс не состоялся | ремонт ХВС |  | на 2017
г. Мегион 2016 |  |  | конкурс не состоялся | ремонт водоотведения |  | на 2017
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д. 4 корп.1 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-08-30
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-08-24
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши |  | 13.09.16с особым мнением
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д. 4 корп.2 | конкурс не состоялся | ремонт электроснабжения |  | на 2017
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д. 4 корп.2 | конкурс не состоялся | ремонт теплоснабжения |  | на 2017
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д.6 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 30.08.2016/01.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт ХВС
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши |  | с особым мнением
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д.6 корп.2 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт ХВС | 30.08.2016/01.10.16
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 30.08.2016/01.10.16 | 2016-09-13
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Ленина, д.8 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-08-13 | вру эт.щитки
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-13 | 2016-08-24
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Первомайская, д.2 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-08-09
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Садовая, д. 18, корп. 2 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 12/12 перенос 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Садовая, д. 24, корп. 3 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 8/8 перенос 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Садовая, д. 25 | ООО "НТСМ" | ремонт ХВС | 2016-10-02
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Садовая, д. 25, корп. 1 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-08-03
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Садовая, д. 33 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-08-13 | щитки
г. Мегион 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-13 | 2016-08-09
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Свободы, д. 3 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-10-03
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Свободы, д. 7 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-10-03
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Строителей, д. 7, корп. а | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 30.08.2016/1.10.16 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Таежная, д. 9 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 12/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Чехова, д. 6 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Чехова, д. 6, корп. а | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул. Чехова, д. 10 | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 10/12 перенос на 2020
г. Мегион 2016 | г.Мегион | ул.Чехова, 11, корп. а | ЗАО "Мегионгорстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | отказ 9/12 перенос на 2020
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 1 | ООО СтройБат | ремонт фасада | 2016-05-27 | 2016-07-08
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 2 |  | ремонт электроснабжения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нефтеюганск |  |  | ООО СПО ПЖФ | ремонт теплоснабжения
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 3 |  | ремонт электроснабжения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нефтеюганск |  |  | ООО СПО ПЖФ | ремонт теплоснабжения
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 4 |  | ремонт электроснабжения
г. Нефтеюганск |  |  | ООО СТК | ремонт теплоснабжения | 2016-09-02
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-09-02
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 6 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-11-25
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д.7 | ООО СТК | ремонт подвального помещения | 2016-09-02
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 8 |  | ремонт электроснабжения
г. Нефтеюганск |  |  | ООО СТК | ремонт теплоснабжения | 2016-09-02
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-09-02
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 9 | ООО Сибирский Сервис | ремонт электроснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 10 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 11 | ООО Сибирский Сервис | ремонт электроснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 12 | ООО Сибирский Сервис | ремонт электроснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 13 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20 | 2016-08-18
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 14 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-08-20
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 15 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20 | 2016-08-18
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 16 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20 | 2016-08-18
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 18 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20 | 2016-07-08
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20 | 2016-07-08
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 27 | ООО СибСпецСтрой | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-08-20 | 2016-10-17
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 7-й, д. 32 | ООО СтройБат | ремонт электроснабжения | 2016-06-26
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-05 | 2016-08-24
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фундамента | 2016-06-26 | 2016-08-24
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 7-й, д. 33 | ООО СтройБат | ремонт электроснабжения | 2016-06-26
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-10-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-05 | 2016-08-24
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 7-й, д. 50 | ООО СтройБат | ремонт электроснабжения | 2016-06-26
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-05
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 7 -й, д. 53 | ООО Сибирский Сервис | ремонт электроснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 9-й, д. 7 | ООО СургутЛифтРемонт | замена лифтов | 2016-03-28 | 2016-05-10
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 10-й, д. 31 | ООО СургутЛифтРемонт | замена лифтов | 2016-03-29 | 2016-05-11
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 12-й, д. 38 | ООО СургутЛифтРемонт | замена лифтов | 2016-03-25 | 2016-05-12
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 13-й, д. 18 | ООО СургутЛифтРемонт | замена лифтов | 2016-03-29 | 2016-05-13
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 14-й, д. 9 | ООО СПО ПЖФ | ремонт теплоснабжения | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 16А, д. 87 | ООО СибСпецСтрой | ремонт фасада | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фундамента
г. Нефтеюганск |  |  | ООО СТК | ремонт крыши | 2016-09-02
г. Нефтеюганск |  |  | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 16А, д. 89 | ООО СибСпецСтрой | ремонт крыши | 2016-08-20
г. Нефтеюганск
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 5 | ООО СПО ПЖФ | ремонт электроснабжения | 2016-08-18
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-18 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 14 | ООО Сибирский Сервис | ремонт теплоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-30
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 17 | ООО Сибирский Сервис | ремонт электроснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-30 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-06-30 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-30 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-30 | 2016-08-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-06-30
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 19 |  | ремонт электроснабжения
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск |  |  | ремонт газоснабжения
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск |  | ООО Солар | ремонт крыши
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 20 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20 | 2016-10-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-10-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20 | 2016-07-08
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 22 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-08-20 | 2016-10-17
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 24 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20 | 2016-10-17
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт газоснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-20
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 25 | ООО СибСпецСтрой | ремонт электроснабжения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ГВС | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-20
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-09-26
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 26 | ООО Солар | ремонт фасада | 2016-06-22 | 2016-08-01
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 29 | ООО СтройБат | ремонт теплоснабжения | 2016-04-27
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-11-30
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт фасада | 2016-04-27
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 15 | ООО СтройБат | ремонт крыши | 2016-04-27
ремонт фасада
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 21 | ООО Сибирский сервис | ремонт электроснабжения | 2016-06-30
ремонт теплоснабжения
ремонт ГВС
ремонт ХВС
ремонт водоотведения
ремонт подвального помещения
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 1 | ООО СтройБат | ремонт электроснабжения | 2016-05-27
ремонт теплоснабжения
ремонт крыши
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 2 | ООО СтройБат | ремонт электроснабжения | 2016-05-27
ремонт крыши
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 3 | ООО СПО ПЖФ | ремонт электроснабжения | 2016-08-18 | 2016-10-18
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 5 | ООО СПО ПЖФ | ремонт электроснабжения | 2016-08-18
|  |  |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-10-18
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 6 | ООО СПО ПЖФ | ремонт теплоснабжения | 2016-08-18
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нефтеюганск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 6-й, д.56 | ООО Импорт-Лифт | замена лифтов | 2016-05-03 | 2016-05-04
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 7-й, д. 40Г | ООО СтройБат | ремонт фасада | 2016-09-09 | 2016-06-15
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 22 | ООО СтройБат | ремонт электроснабжения | 2016-04-07 | 2016-07-08
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 11А, д. 23 | ООО СтройБат | ремонт крыши | 2016-04-07
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 14-й, д. 48 | ООО СтройБат | ремонт крыши | 2016-04-12
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 16-й, д. 6 | ООО Импорт-Лифт | замена лифтов | 2016-08-11 | 2016-08-15
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 16-й, д. 9 | ООО Импорт-Лифт | замена лифтов | 2016-08-11 | 2016-08-15
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 16-й, д. 45 | ООО Импорт-Лифт | замена лифтов | 2016-05-03 | 2016-05-04
г. Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | мкр. 16А, д. 66 | ООО СтройБат | ремонт крыши | 2016-04-12
г. Нефтеюганск
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 1 | ООО Герц инжиниринг | ремонт теплоснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт крыши
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 2 | ООО Герц инжиниринг | ремонт крыши | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 3 | ООО Герц инжиниринг | ремонт фасада | 2016-08-25 | 2016-06-02
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 6 | ООО Герц инжиниринг | ремонт крыши | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 7 | ООО Герц инжиниринг | ремонт теплоснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт крыши
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 1 | ООО Герц инжиниринг | ремонт электроснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 2 | ООО Герц инжиниринг | ремонт электроснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт фасада
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 7 | ООО Герц инжиниринг | ремонт электроснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт фасада |  | 2016-08-16
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 9 | ООО Герц инжиниринг | ремонт электроснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт фасада |  | 2016-08-16
Нефтеюганский р-н | п. Сентябрьский | д. 17 |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-15
Нефтеюганский р-н |  |  | ООО Пыть-Яхжилсервис | Ремонт ГВС | 2016-08-15
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-15
Нефтеюганский р-н | п. Пойковский | мкр. 3-й, д. 52 | ооо"Северстройтранс" | ремонт теплоснабжения
Нефтеюганский р-н |  |  | ооо"Северстройтранс" | Ремонт ГВС
Нефтеюганский р-н |  |  | ооо"Северстройтранс" | ремонт ХВС
Нефтеюганский р-н |  |  | ооо"Северстройтранс" | ремонт водоотведения
Нефтеюганский р-н | п. Пойковский | мкр. 3-й, д. 62 | ооо"Северстройтранс" | ремонт крыши
Нефтеюганский р-н
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 4 | ООО Герц инжиниринг | ремонт фасада | 2016-08-25 | 2016-06-02
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 5 | ООО Герц инжиниринг | ремонт фасада | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 6 | ООО Герц инжиниринг | ремонт теплоснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н | п. Куть-Ях | д. 8 | ООО Герц инжиниринг | ремонт теплоснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт крыши
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 10 | ООО Герц инжиниринг | ремонт фасада | 2016-08-25 | 2016-06-02
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 11 | ООО Герц инжиниринг | ремонт электроснабжения | 2016-08-25
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-10-19
Нефтеюганский р-н | п. Салым | ул. Привокзальная, д. 3 | ООО Герц инжиниринг | ремонт теплоснабжения | 2016-08-25 | 2016-10-19
Нефтеюганский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Интернациональная, д.30 | ООО "НТСМ" | ремонт фасада | 2016-09-25 | 2016-08-09
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | б-р. Комсомольский, д. 1А | ООО "Теплосервис" | Ремонт ГВС | 2016-04-18 | 2016-05-20
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт ХВС | 2016-04-18 | 2016-05-20
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт водоотведения | 2016-04-18 | 2016-05-20
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-04-18 | 2016-05-20
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Ленина, д. 1 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт водоотведения | 2016-09-13
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Ленина, д. 1А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт водоотведения | 2016-09-13
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Ленина, д. 3 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт водоотведения | 2016-09-13
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 2 | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-04-05 | 2016-05-20
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 2А | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-04-05 | 2016-06-10
|  | менделеева | упы
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 4Б | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-04-05 | 2016-06-16
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 6 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-10-07 | 2016-07-01
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-07 | 2016-06-16
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 6Б | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-10-07 | 2016-07-07
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-07
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт фасада | 2016-10-07 | 2016-10-07
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 8А | ООО "Н-Вартстрой" | ремонт водоотведения | 2016-07-24
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Н-Вартстрой" | ремонт фасада | 2016-07-24
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 16 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-09-25 | 2016-07-07
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт фасада | 2016-10-07
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 18 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-09-29
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-09-25 | 2016-07-07
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт фасада | 2016-10-07
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 22 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-09-25
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-07
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт водоотведения | 2016-09-13
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
|  | мира | аопал
|  |  | МУП "Горводоканал" |  | 2016-08-31
|  |  | МУП "Горводоканал" |  | 2016-09-13
|  | шпарозщшекыр | МУП "Горводоканал" |  | 2016-08-31
|  |  | МУП "Горводоканал" |  | 2016-09-13
г. Нижневартовск |  |  | МУП "Горводоканал" | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  | ул. Мира, д. 2А | МУП "Горводоканал" | ремонт водоотведения | 2016-08-31
|  |  | МУП "Горводоканал" |  | 2016-09-13
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 4 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 4А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 6А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 8А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 1 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Н-Вартстрой" | ремонт крыши | 2016-10-17 | 2016-07-15
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 1А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | Ремонт ГВС
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт ХВС
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 1Б | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-10-07
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт крыши | 2016-10-28
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт подвального помещения | 2016-10-28
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 3 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Н-Вартстрой" | ремонт крыши | 2016-10-17 | 2016-09-29
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 5 |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 5А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | Ремонт ГВС
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 5Б |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 4 |  | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 6 | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-09-16
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 8 | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-03-31 | 2016-04-22
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 10 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | Ремонт ГВС | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт ХВС | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт водоотведения | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 12 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | Ремонт ГВС | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт ХВС | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт водоотведения | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 14 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | Ремонт ГВС | 2016-08-29
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт ХВС | 2016-08-29 | 2016-08-09
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 16 | ООО СК "Югра-Гранит" | Ремонт ГВС | 2016-09-16
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт ХВС | 2016-09-16
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт водоотведения | 2016-09-16
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-09-16 | 2016-10-07
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 18 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 18А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10 | 2016-10-06
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт водоотведения | 2016-09-16
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт крыши | 2016-09-16
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 20 | ООО "Теплосервис" | ремонт водоотведения | 2016-03-11 | 2016-06-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт крыши | 2016-03-11 | 2016-06-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-03-11 | 2016-06-30
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 20 А | ООО "Теплосервис" | ремонт водоотведения | 2016-03-11 | 2016-06-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт крыши | 2016-03-11 | 2016-06-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-03-11 | 2016-06-30
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 22 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 22А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Омская, д. 24 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт водоотведения | 2016-09-16
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 1 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | Ремонт ГВС | 2016-10-28
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28 | 2016-09-30
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 3 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт водоотведения | 2016-10-08
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 5 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт водоотведения | 2016-10-08 | 2016-10-07
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 7 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт крыши | 2016-10-28
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт подвального помещения | 2016-10-28
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 9 | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28
г. Нижневартовск |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт фасада | 2016-10-28
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 11 | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт водоотведения | 2016-05-15
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-05-31
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 13А | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт водоотведения | 2016-05-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-06-09 | 2016-06-30
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. Пионерская, д. 15 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | Ремонт ГВС | 2016-06-09
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт водоотведения | 2016-06-09
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт крыши | 2016-06-09 | 2016-06-30
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 1А | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт крыши | 2016-04-10 | 2016-05-20
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-04-10 | 2016-05-20
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 3А | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт крыши | 2016-05-10 | 2016-05-26
г. Нижневартовск |  |  | ООО СК "Югра-Гранит" | ремонт фасада | 2016-05-10 | 2016-05-26
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 6 | ООО "Арт дизайн" | ремонт водоотведения | 2016-10-08
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт фасада | 2016-10-08
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 6А | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт водоотведения | 2016-10-08
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт крыши | 2016-10-08
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 6Б | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт водоотведения | 2016-10-08
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Арт дизайн" | ремонт крыши | 2016-10-08
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 7 | ООО "Акрополь" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | Ремонт ГВС | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт ХВС | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 7А | ООО "Акрополь" | ремонт водоотведения | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт крыши | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт подвального помещения | 2016-10-02
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 9А | ООО "Акрополь" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | Ремонт ГВС | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт ХВС | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт водоотведения | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт подвального помещения | 2016-10-02 | 2016-10-06
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 10А |  | Ремонт ГВС
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт ХВС
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 11А | ООО "Акрополь" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | Ремонт ГВС | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт ХВС | 2016-11-11
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт подвального помещения | 2016-10-02 | 2016-10-06
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 13 | ООО "Акрополь" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт водоотведения | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт подвального помещения | 2016-10-02 | 2016-10-06
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 13А | ООО "Акрополь" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | Ремонт ГВС | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт ХВС | 2016-10-02
г. Нижневартовск |  |  | ООО "Акрополь" | ремонт подвального помещения | 2016-10-02 | 2016-10-06
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 14 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | Ремонт ГВС
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 14А |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 14Б | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 21А | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт водоотведения | 2016-11-11
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт крыши | 2016-08-31
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | пер. Рыбников, д. 11 | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт фасада | 2016-11-11 | 2016-03-17
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 5Б | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-10-13
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт фасада | 2016-10-13
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 7А | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-10-07
г. Нижневартовск |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-13
г. Нижневартовск | г. Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 7Б |  | ремонт теплоснабжения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт водоотведения
г. Нижневартовск |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 2 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт водоотведения | 2016-11-11
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 2а | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт фасада | 2016-10-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 2б | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт водоотведения | 2016-11-11
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д.3 | ООО "Теплосервис" | ремонт теплоснабжения | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт водоотведения | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д.3а | ООО "Теплосервис" | Ремонт ГВС | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт ХВС | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт водоотведения | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Теплосервис" | ремонт фасада | 2016-07-30
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 4 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 4б | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-10-07
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт подвального помещения | 2016-10-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 5 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов (2 шт | 2016-03-07 | 2016-03-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 9 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов (2шт) | 2016-03-07 | 2016-03-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 10 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 1 | 2016-03-07 | 2016-03-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 4 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 1 | 2016-03-07 | 2016-04-18
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 4а | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 1 | 2016-03-07 | 2016-04-18
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д.8а | ООО "Н-Вартстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-07-24
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Н-Вартстрой" | ремонт крыши | 2016-07-24
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 10 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов (2 шт | 2016-03-07 | 2016-03-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 12 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов (2 шт | 2016-03-07 | 2016-03-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 24 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "НВ-ДомСтрой" | ремонт водоотведения | 2016-09-08
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 6 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Энергосберегающие технологии" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-09-07
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-09-07
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 8 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Энергосберегающие технологии" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-10-07
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-10-07
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 10 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 10а | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 12 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 12а | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 14 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-11-26
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Мира, д. 24 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов (2шт) | 2016-03-07 | 2016-04-18
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 3а | ЗАО "Ремикс" | ремонт фасада | 2016-06-20 | 2016-06-30
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 1 | МУП "ПРЭТ №3" | Ремонт ГВС | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт ХВС | 2016-11-11
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-10-28
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт крыши | 2016-10-28
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт фасада | 2016-10-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 8а | ЗАО "Ремикс" | ремонт крыши | 2016-06-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт фасада
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 12 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 1 | 2016-03-07 | 2016-03-28
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 17 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-09-13 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши | 2016-09-13 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-09-13 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 17а | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "Энергосберегающие технологии" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт водоотведения | 2016-10-07 | 2016-09-30
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт подвального помещения | 2016-10-07
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 19а | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Нижневартовск 2016 |  |  | МУП "ПРЭТ №3" | ремонт водоотведения | 2016-11-11
г. Нижневартовск 2016 |  |  |  | ремонт крыши
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 21 | ООО "ЭнергоСтрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт водоотведения | 2016-07-10
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт крыши
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ЗАО "Ремикс" | ремонт фасада
г. Нижневартовск 2016 | г. Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 1 | ООО "НТСМ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-10-07
г. Нижневартовск 2016 |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-13 | 2016-10-18
Нижневартовский р-н | п. Ваховск | 1 мкр, д.5 |  | ремонт водоотведения
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Набережная, д.7 |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт ГВС | 2016-11-29
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт ХВС | 2016-11-29
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт водоотведения | 2016-11-29
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Набережная, д. 9 |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт ГВС | 2016-11-29
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт ХВС | 2016-11-29
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт водоотведения | 2016-11-29
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.4 | ООО "НТСМ" | ремонт электроснабжения | 2016-09-26 | 2016-10-06
Нижневартовский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-09-26
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.6 | ООО "НТСМ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-18
Нижневартовский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-18
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.8 | ООО "НТСМ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-28
Нижневартовский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения | 2016-10-28
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-28
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.10 | ООО "Юграстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-12-01
Нижневартовский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "Юграстрой" | Ремонт ГВС | 2016-12-01
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "Юграстрой" | ремонт ХВС | 2016-12-01
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "Юграстрой" | ремонт водоотведения | 2016-12-01
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "Солар" | ремонт крыши | 2016-09-22
Нижневартовский р-н | пгт. Излучинск | ул. Энергетиков, д.1 |  | ремонт теплоснабжения
Нижневартовский р-н |  |  | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов | 2016-04-02 | 2016-05-20
Нижневартовский р-н | д. Вата | ул. Лесная, д.18 | ООО "НТСМ" | ремонт крыши | 2016-08-08 | 2016-07-13
Кондинский район
г. Нягань | г. Нягань | мкр.2-й д.24 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов | 2016-05-15 | 2016-05-30
г. Нягань | г. Нягань | мкр.2-й д.43 |  | замена лифтов | 2016-05-15 | 2016-05-30
г. Нягань | г. Нягань | мкр.2-й д.44 |  | замена лифтов | 2016-05-15 | 2016-05-30
г. Нягань | г. Нягань | мкр.3-й д .2 | ООО "Югралифт" | замена лифтов | 27 сентября 2016 г. | 2016-09-30
г. Нягань | г. Нягань | мкр.1-й д.37 | ООО "Северстройтранс" | ремонт крыши | 26 июня 2016 г.
г. Нягань | г. Нягань | мкр.1-й д.46 | ООО "Северстройтранс" | Ремонт фасада | 26 июня 2016 г.
г. Нягань | г. Нягань | ул. Пионерская, д. 139 | ООО "Северстройтранс" | ремонт теплоснабжения | 22 июня 2016 г.
г. Нягань
г. Нягань | г. Нягань | мкр.1-й д .1 | ООО "Вавилон" | Ремонт теплоснабжения | 2016-08-27 | 2016-09-21
г. Нягань | г. Нягань |  |  | Ремонт фасада | 2016-08-27 | 2016-09-30
г. Нягань | г. Нягань | мкр.1-й д .4 | ООО "Юграстройтранс" | Ремонт теплоснабжения | 2016-07-31 | 2016-08-23
г. Нягань | г. Нягань |  |  | Ремонт фасада | 2016-07-31 | 2016-08-23
г. Нягань | г. Нягань | мкр.1-й д .50 | ООО "Ремсервис" | Ремонт фасада | 2016-08-12 | 2016-08-23
г. Нягань | г. Нягань | мкр.1-й д .51 | ООО "Ремсервис" | ремонт крыши | 2016-08-12 | 2016-07-19
г. Нягань | г. Нягань |  |  | Ремонт фасада | 2016-08-12 | 2016-09-02
г. Нягань | г. Нягань |  |  | ремонт электроснабжения | 2016-08-12 | 2016-08-23
г. Нягань | г. Нягань | мкр.2-й д.1 | ООО "Юграстройтранс" | Ремонт теплоснабжения | 2016-08-16 | 2016-09-21
г. Нягань | г. Нягань |  |  | ремонт электроснабжения | 2016-08-16
г. Нягань
г. Нягань | г. Нягань | мкр.2-й д.1 | ООО "Северстройтранс" | ремонт фасада | 2016-07-25
Октябрьский р-н | п. Уньюган | мкр. 40 лет Победы д.25 | ООО "СТК" | ремонт теплоснабжения | 2016-06-25 | 2016-08-26
Октябрьский р-н |  |  |  | ремонт ХВС, ГВС | 2016-06-25 | 2016-08-26
Октябрьский р-н | пгт. Талинка | мкр. 2, д.2 | ООО "Северстройтранс" | ремонт фасада | 2016-06-12
Октябрьский р-н | пгт. Приобье | ул Строителей д.57 | ООО "Ремсервис" | ремонт крыши | 2016-07-22 | 2016-09-30
Октябрьский р-н | пгт. Приобье | мкр. Газовиков д. 6 Б |  | ремонт крыши | 2016-07-22 | 2016-09-30
Октябрьский р-н
Октябрьский р-н | пгт. Приобье | ул Строителей д.54 |  | ремонт крыши | 2016-07-22 | 2016-09-30
г.Покачи | г.Покачи | ул. Комсомольская, д. 1 | ООО "Мой дом" | ремонт фасада | 2016-08-03 | 2016-08-03
г.Покачи | г.Покачи | ул. Комсомольская, д. 2 |  | ремонт крыши |  | 2016-08-03
г.Покачи | г.Покачи | ул. Комсомольская, д. 4 | ООО "Мой дом" | ремонт фасада | 2016-07-08 | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Комсомольская, д. 5 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Комсомольская, д. 7 |  | ремонт крыши |  | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Мира д. 4 | ООО "Мой дом" | ремонт фасада | 2016-06-14 | 2016-06-15
г.Покачи | г.Покачи | ул. Мира д. 4 | ООО "Мой дом" | ремонт электроснабжения | 2016-06-14 | 2016-06-15
г.Покачи | г.Покачи | ул. Мира д. 5 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-06-15
г.Покачи |  |  |  | ремонт фасада |  | 2016-06-15
г.Покачи | г.Покачи | ул. Мира д. 7 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-06-15
г.Покачи |  |  | ООО "Эдмон" | ремонт фасада | 2016-08-10
г.Покачи | г.Покачи | ул. Мира д. 16 | ООО "Мой дом" | ремонт электроснабжения | 2016-06-14 | 2016-06-15
г.Покачи | г.Покачи | ул. Молодежная, д. 1 | ООО "Вентура" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-08-29
г.Покачи | г.Покачи | ул. Молодежная, д. 10 | ООО "Вентура" | ремонт крыши | 2016-09-06 | 2016-08-29
г.Покачи |  |  |  | ремонт фасада |  | 2016-08-29
г.Покачи | г.Покачи | ул. Молодежная, д. 11 | ООО "Мой дом" | ремонт электроснабжения | 2016-07-08 | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Молодежная, д. 15 | ООО "Эдмон" | ремонт фасада | 2016-08-10
г.Покачи | г.Покачи | ул. Ленина, д. 1 | ООО "Мой дом" | ремонт фасада | 2016-07-04 | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Ленина, д. 12 | ООО "Мой дом" | ремонт фасада | 2016-07-04 | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Ленина, д. 14 |  | ремонт фасада |  | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Ленина, д. 16 |  | ремонт фасада,крыши |  | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Ленина, д..3 | ООО "Мой дом" | ремонт фасада | 2016-07-04 | 2016-07-04
г.Покачи | г.Покачи | ул. Таежная д.2 | ООО "Эдмон" | ремонт крыши | 2016-08-10
г.Покачи | г.Покачи | ул. Молодежная, д. 5 | ООО "Эдмон" | ремонт фасада, крыши | 2016-08-10
г.Покачи | г.Покачи | ул. Молодежная, д. 7 | ООО "Эдмон" | ремонт фасада, крыши | 2016-08-10
г.Покачи
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 1 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | Ремонт системы теплоснабжения | 15.08.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 1 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | Ремонт системы ГВС | 15.08.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 1 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | ремонт системы ХВС | 15.08.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 1 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | ремонт системы водоотведения | 15.08.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 1 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | ремонт фасада | 01.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 3 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | ремонт крыши | 01.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 3 | ООО "Пыть-ЯхЖилСервис" | ремонт фасада | 01.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 4 | ООО "Архстройпроект" | ремонт системы электроснабжения | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 4 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 4 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 5 | ООО "Архстройпроект" | ремонт системы электроснабжения | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 5 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 5 | ООО "Архстройпроект" | ремонт подвальных помещений | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 5 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 08.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 7 | ООО "Архстройпроект" | ремонт системы электроснабжения | 28.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 7 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 28.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 7 | ООО "Архстройпроект" | ремонт подвальных помещений | 28.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 7 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 28.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 5-й Солнечный, д. 29 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 29.09.2016 г. | 29 сентября 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 5-й Солнечный, д. 29 | ООО "Архстройпроект" | ремонт подвальных помещений | 29.09.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 8 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 28.11.2016 г. | 11 августа 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 8 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 28.11.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 9 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 29.09.2016 г. | 11августа 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 9 | ООО "Архстройпроект" | ремонт подвальных помещений | 29.09.2016 г. | 24 октября 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 10 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 29.09.2016 г. | 29 сентября 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 13 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 29.09.2016 г. | 8 сентября 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 5-й, д. 27 | ООО "Архстройпроект" | ремонт фасада | 29.09.2016 г. | 29 сентября 2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 1-й, д. 17 | ООО "Архстройпроект" | ремонт крыши | 29.09.2016 г.
г. Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | мкр. 2, д. 19 | ООО "Импорт-Лифт" | ремонт или замена лифтового оборудования | 11.08.2016 г. | 2016-08-16
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 1-й, д. 2 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-07-30 | 2016-08-09
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-09-20
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт подвального помещения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 1-й, д. 3 |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-09-20
г.Радужный 2015 |  |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт подвального помещения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 1-й, д. 7 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-07-30 | 2016-09-20
г.Радужный 2015 |  |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 1-й, д. 9 |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-09-20
г.Радужный 2015 |  |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 4 | ООО "Радужныйтрубопроводстрой" | Ремонт ГВС | 2016-07-30 | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  | ООО "Импорт-Лифт" | замена лифтов | 2016-04-02 | 2016-04-26
г.Радужный 2015 |  |  | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт крыши | 2016-07-30 | 2016-08-09
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 6 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-06-22
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 8 |  | ремонт крыши |  | 2016-06-22
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 14 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт подвального помещения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 17 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-09 | 2016-09-20
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт подвального помещения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 19 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт теплоснабжения |  | 2016-09-20
г.Радужный 2015 |  |  |  | ремонт подвального помещения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2015 | г.Радужный | 3-й, д. 20 |  | ремонт крыши |  | 2016-06-22
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 3-й, д. 5 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-08-19 | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт крыши |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 3-й, д. 9 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-08-09
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт крыши |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 3-й, д. 11 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт крыши | 2016-08-09 | 2016-06-22
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 3-й, д. 13 |  | ремонт крыши |  | 2016-06-22
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 3-й, д. 15 |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт крыши |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 1-й, д. 4 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-08-09 | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт крыши |  | 2016-08-09
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 1-й, д. 5 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | Ремонт ГВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт ХВС |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт крыши |  | 2016-07-12
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 1-й, д. 15 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-06-20 | 2016-09-20
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт ХВС+ ГВС по допу |  | 2016-06-22
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт водоотведения |  | 2016-06-22
г.Радужный 2016 | г.Радужный |  |  | ремонт крыши |  | 2016-06-22
г.Радужный 2016 | г.Радужный | 3-й, д. 1 | ООО "Югория Лифт" | Замена лифтов | 2016-08-21 | 2016-08-22
| г.Радужный | 1-й, д. 2 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (замена входных дверей) | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 3 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 4 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (швы, окна, двери) | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 5 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (швы, окна, двери) | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 7 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт крыши | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 9 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт крыши | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 15 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й, д. 15 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (швы, окна, двери) | 2016-12-20
| г.Радужный | 3-й, д. 4 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (швы, окна, двери) | 2016-12-20
| г.Радужный | 3-й, д. 5 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (швы, окна, двери) | 2016-12-20
| г.Радужный | 3-й, д. 9 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | фасад (швы, окна, двери) | 2016-12-20
| г.Радужный | 3-й, д. 11 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ХГВС, водоотведение | 2016-12-20
| г.Радужный | 3-й, д. 13 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ХГВС, водоотведение | 2016-12-20
| г.Радужный | 3-й, д. 15 | ООО"Радужныйтрубопроводстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-12-20
| г.Радужный | 1-й д. 30 |  | замена лифтов (6) | 2016-12-16
г. Сургут | г.Сургут | ул.Быстринская,д. 6 | ооо "юграстройпроектплюс" | ремонт фасада | 2016-12-11
г. Сургут |  | ул.Быстринская,д. 10 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт крыши | 2016-11-03
г. Сургут |  | пр-кт. Мира, д. 40 | ООО "СУРГУТЛИФТРЕМОНТ" | замена лифтов | 2016-03-20 | 2016-06-10
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 50 | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт теплоснабжения | 2016-11-10
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт крыши | 2016-09-29 | 2016-08-11
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт фасада | 2016-11-10
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 53 | ооо "УМС -6" | ремонт электроснабжения |  | 2016-07-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 66 |  | ремонт электроснабжения
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 80 |  | ремонт электроснабжения |  | 2016-07-05
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт ГВС | 2016-11-09
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт ХВС | 2016-11-09
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт водоотведения | 2016-11-09
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | газоснабжение | 2016-09-19
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт крыши | 2016-10-28
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт подвального помещения | 2016-11-09
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 9 | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-07-09 | 2016-06-23
г. Сургут |  | ул. 30 лет Победы, д. 13 | ооо "электроремстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-06
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | Ремонт ГВС | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт ХВС | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт водоотведения | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт крыши | 2016-10-08 | 2016-08-18
г. Сургут |  | ул. 30 лет Победы, д. 5 | ооо "электроремстрой" | ремонт электроснабжения | 2016-10-04 | 2016-08-11
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | Ремонт ГВС | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт ХВС | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт водоотведения | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт крыши | 2016-10-08
г. Сургут |  |  | ооо "электроремстрой" | ремонт подвального помещения | 2016-10-08
г. Сургут |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-07-09 | 2016-06-23
г. Сургут |  |  | ООО "Строй-Профи" | ремонт фасада | 2016-07-09 | 2016-06-23
г. Сургут |  | ул. 60 лет Октября, д. 3 | ооо " ук дез цжр" | ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  |  | ооо " ук дез цжр" | ремонт фасада | 2016-10-05
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 14 | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт электроснабжения | 2016-11-10 | 2016-08-04
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 04.08..2016
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | Ремонт ГВС | 2016-11-10 | 2016-08-04
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт ХВС | 2016-11-10 | 2016-08-04
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт водоотведения | 2016-11-10
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт крыши | 2016-10-20
|  |  | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 16 | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | система теплоснабжения | 2016-08-31 | 2016-08-04
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 18 | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт электроснабжения | 2016-11-10 | 2016-08-12
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30 | 2016-08-12
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | Ремонт ГВС | 2016-11-10 | 2016-08-12
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт ХВС | 2016-11-10 | 2016-08-12
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт водоотведения | 2016-11-10 | 2016-08-12
г. Сургут |  |  | ооо "УК ДЕЗ центрального жилого района" | ремонт крыши | 2016-10-27
г. Сургут |  | ул. Крылова, д. 19 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт ГВС | 2016-07-10 | 2016-07-14
г. Сургут |  |  | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт ХВС | 2016-07-10 | 2016-07-14
г. Сургут |  |  | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт водоотведения | 2016-07-10 | 2016-07-14
г. Сургут |  | ул. Крылова, д. 21 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт ГВС | 2016-07-10 | 2016-07-14
г. Сургут |  |  | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт ХВС | 2016-07-10 | 2016-07-14
г. Сургут |  |  | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт водоотведения | 2016-07-10 | 2016-07-14
г. Сургут |  | ул. Крылова, д. 35 | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-08-27
г. Сургут |  | ул. Крылова, д. 45 | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-08-27
г. Сургут |  | ул. Крылова, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт ГВС | 2016-07-10
г. Сургут |  |  | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт ХВС | 2016-07-10
г. Сургут |  |  | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | ремонт водоотведения | 2016-07-10
г. Сургут |  | ул. Лермонтова, д. 11 | ООО "РЭУ №8" | ремонт крыши | 2016-09-01
г. Сургут |  | ул. Мелик-Карамова, д. 66 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт крыши | 2016-11-03 | 2016-07-27
г. Сургут |  | ул. Мелик-Карамова, д. 72 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт крыши | 2016-11-03 | 2016-07-27
г. Сургут |  | ул. Мечникова, д. 13 | СГМУП "Тепловик" | ремонт системы ГВС | 2016-07-17
г. Сургут |  |  | СГМУП "Тепловик" | ремонт системы ХВС | 2016-07-17
г. Сургут |  |  | СГМУП "Тепловик" | ремонт системы водоотведения | 2016-07-17
г. Сургут |  |  | СГМУП "Тепловик" | ремонт системы теплоснабжения | 2016-07-17
г. Сургут |  |  | СГМУП "Тепловик" | ремонт системы электроснабжения | 2016-07-17
г. Сургут |  |  | СГМУП "Тепловик" | ремонт фундамента | ?
г. Сургут |  | ул. Нагорная, д. 15 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | Ремонт ГВС | 2016-10-03
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт ХВС | 2016-10-03
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт водоотведения | 2016-10-03
г. Сургут |  | ул. Нефтяников, д. 29А | ООО "Строй-Профи" | ремонт фасада | 2016-08-27
г. Сургут |  | ул. Просвещения, д. 48 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт крыши | 2016-10-18 | 2016-07-28
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 70 | ООО "СУ № 14" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-31
г. Сургут |  |  | ООО "СУ № 14" | ремонт крыши | 2016-10-28
г. Сургут |  |  | ООО "СУ № 14" | ремонт фасада | 2016-10-28
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 72 | ООО "СУ № 14" | ремонт электроснабжения | 2016-10-05
г. Сургут |  |  | ООО "СУ № 14" | ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  |  | ООО "СУ № 14" | ремонт фасада | 2016-10-05
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 74 | ООО "СУ № 14" | ремонт крыши | 2016-10-28
г. Сургут |  | ул. Сибирская, д. 16/1 | ООО " Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-07-09 | 2016-06-30
г. Сургут |  |  | ООО " Строй-Профи" | ремонт фасада | 2016-07-09
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 25 | ёёёё | ремонт фасада | 2016-10-18 | 2016-07-28
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 35 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт системы электроснабжения | 2016-08-30 | 2016-06-29
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт фасада | 2016-10-03
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 37 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт электроснабжения | 2016-08-30 | 2016-07-05
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт фасада | 2016-10-03 | 2016-07-05
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 41 | ООО "СУ № 14" | ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 43 | ООО "СУ № 14" | ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 55 | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | ремонт крыши | 2016-10-18
г. Сургут |  |  | ооо"УК ДЕЗ восточного жилого района" | Ремонт фасада | 2016-10-18
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 61 | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-08-18
г. Сургут |  | ул. Лермонтова, д. 5/2 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 2 | 2016-04-29 | 2016-04-20
г. Сургут |  | ул. Лермонтова, д. 5/1 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 2 | 2016-04-29 | 2016-04-20
г. Сургут |  | ул. Лермонтова, д. 5/2 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов | 2016-03-20
г. Сургут |  | ул. Лермонтова, д. 5 | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов 2 | 2016-04-29 | 2016-04-20
г. Сургут |  | ул. Лермонтова, д. 11 | ООО "РЭУ №8" | ремонт крыши | 2016-09-01 | 2016-07-19
г. Сургут |  | п. Лунный, д. 1 |  | ремонт электроснабжения
г. Сургут |  | п. Лунный, д. 1 |  | ремонт теплоснабжения
г. Сургут |  | п. Лунный, д. 1 |  | Ремонт системы ГВС
г. Сургут |  | п. Лунный, д. 1 |  | Ремонт системы ХВС
г. Сургут |  | п. Лунный, д. 1 |  | Ремонт системы водоотведения
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 61/2 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт подвальных помещений | 2016-09-12
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 61/2 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт крыши | 2016-05-12
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 61/2 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт фасада | 2016-05-12
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65 | ООО "ПромСсервис" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-09-30
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65 | ООО "ПромСсервис" | Ремонт подвальных помещений | 2016-09-30
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65 | ООО "ПромСсервис" | Ремонт фасада | 2016-09-30
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65/1 | ООО "Промсервис" | Ремонт подвальных помещений | 2016-09-30
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65/1 | ООО "Промсервис" | Ремонт фасада | 2016-09-30
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65/2 | ООО "СтройПрофи" | Ремонт подвальных помещений | 2016-10-02
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 65/2 | ООО "СтройПрофи" | Ремонт фасада | 2016-10-02
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 67/4 | ООО "Промсервис" | Ремонт крыши | 2016-09-30 | 2016-09-05
г. Сургут |  | пр-кт. Ленина, д. 67/4 | ООО "Промсервис" | Ремонт фасада | 2016-09-30 | 2016-09-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 64 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 64 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт фасада | 2016-10-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 76 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д. 76 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт фасада | 2016-10-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д.78 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт крыши | 2016-10-05
г. Сургут |  | пр-кт. Набережный, д.78 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт фасада | 2016-10-05
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 11 | ООО " Сервис-3" | Ремонт подвальных помещений | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 11 | ООО " Сервис-3" | Ремонт фасада | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 12 | ООО " Сервис-3" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 12 | ООО " Сервис-3" | Ремонт подвальных помещений | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 12 | ООО " Сервис-3" | ремонт фасада | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 13 | ООО " Сервис-3" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 13 | ООО " Сервис-3" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 13 | ООО " Сервис-3" | Ремонт подвальных помещений | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 13 | ООО " Сервис-3" | Ремонт фасада | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 5 | ООО " Сервис-3" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 5 | ООО " Сервис-3" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 5 | ООО " Сервис-3" | ремонт фасада | 2016-11-01
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 8 | ООО "Забсибснабкомплект" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-14
г. Сургут |  | проезд. Дружбы, д. 8 | ООО "Забсибснабкомплект" | ремонт фасада | 2016-08-14
г. Сургут |  | ул. 30 лет Победы, д. 3 | ООО "СургутПроектГрупп" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-08
г. Сургут |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 | ООО "Забсибснабкомплект" | Ремонт крыши | 2016-08-02
г. Сургут |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 | ООО "Забсибснабкомплект" | Ремонт фасада | 2016-08-02
г. Сургут |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | ООО "Забсибснабкомплект" | Ремонт крыши | 2016-08-02 | 2016-08-04
г. Сургут |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | ООО "Забсибснабкомплект" | Ремонт фасада | 2016-08-02 | 2016-08-04
г. Сургут |  | ул. Аэрофлотская, д. 18, корп. 2 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт крыши | 2016-08-25
г. Сургут |  | ул. Аэрофлотская, д. 18, корп. 2 | ООО "Строй-Профи" | ремонт фасада | 2016-08-25
г. Сургут |  | ул. Григория Кукуевицкого, д. 8/1 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-31
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 11 | ООО "Промсервис" | Ремонт крыши | 2016-09-30 | 2016-09-29
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 11 | ООО "Промсервис" | Ремонт фасада | 2016-09-30 | 2016-09-29
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 15 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-09-30
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 15 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 15 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт крыши | 2016-11-09
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 15 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт фасада | 2016-11-09
|  | ул. Губкина, д. 16 | ООО "Строй-Профи" | ремонт крыши | 2016-08-26
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 16 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-31 | 2016-08-04
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 3 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-10-25 | 2016-07-28
|  | ул. Майская, д. 3 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | ремонт системы ГВС | 2016-10-25
|  | ул. Майская, д. 3 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | ремонт системы ХВС | 2016-10-25
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 3 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 3 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт крыши | 2016-10-25 | 2016-07-28
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 3 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-10-25
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 5 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 5 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ГВС | 2016-11-20
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 5 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ХВС | 2016-11-20
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 5 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-11-20
|  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
|  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | ремонт системы электроснабжения | 2016-10-25
|  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ГВС | 2016-10-25
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-10-25
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт крыши | 2016-10-25 | 2016-08-11
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт подвальных помещений | 2016-10-25
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-10-25 | 2016-07-28
г. Сургут |  | ул. Майская, д. 7 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ХВС | 2016-10-25
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 17 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-10-01
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 17 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-10-01
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 17 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы ГВС | 2016-10-01
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 17 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы ХВС | 2016-10-01
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 17 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы водоотведения | 2016-10-01
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 17 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт подвальных помещений | 2016-10-01
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 5 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы ГВС | 2016-09-12
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 5 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт системы ХВС | 2016-09-12
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 5 | ООО "Строй-Профи" | ремонт системы водоотведения | 2016-09-12
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 5 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт фасада | 2016-09-12
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 9 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт крыши | 2016-10-02
г. Сургут |  | ул. Губкина, д. 9 | ООО "Строй-Профи" | Ремонт фасада | 2016-10-02
г. Сургут |  | ул. Московская, д. 32а | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ГВС | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Московская, д. 32а | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Московская, д. 32а | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | ул. Московская, д. 32а | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-11-02 | 2016-07-28
г. Сургут |  | ул. Московская, д. 32а | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ХВС | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Рабочая, д. 31 | ООО "Забсибснабкомплект" | ремонт фасада | 2016-08-14 | 2016-08-11
г. Сургут |  | ул. Рабочая, д. 31 | ООО "Забсибснабкомплект" | Ремонт подвальных помещений
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 84 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 84 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ГВС | 2016-11-20
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 84 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ХВС | 2016-11-20
г. Сургут |  | ул. Республики, д. 84 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-11-20
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 21 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-30
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 21 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы ХВС | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 21 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Энергетиков, д. 21 | ООО " УК ДЕЗ ВЖР" | Ремонт фасада | 2016-11-02
г. Сургут |  |  |  | Ремонт фасада
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-31
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы ГВС | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы ХВС | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт системы водоотведения | 2016-11-02
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 | ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | Ремонт кровли | 2016-10-20
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 47 |  | Ремонт системы газоснабжения
г. Сургут |  | ул. Энтузиастов, д. 59 | ООО "Промсервис" | Ремонт фасада | 2016-09-30 | 2016-09-29
Советский р-н | г.Советский | ул.50 лет Пионерии,д.1 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт фасада | 2016-09-10
Советский р-н | г.Советский | ул.50 лет Пионерии,д.2 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт фасада | 2016-09-10
Советский р-н | г.Советский | ул.Киевская д.23 | ООО "Вавилон" | ремонт крыши | 2016-09-30
Советский р-н | г.Советский | ул.Киевская д.29 | ООО "Вавилон" | ремонт теплоснабжения | 2016-09-10
Советский р-н | г.Советский | ул.Гасталло д.2 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт фасада | 2016-09-10
Советский р-н | г.Советский | ул.Железнодорожная д.4 | ООО "Вавилон" | ремонт электроснабжения | 2016-09-30
Советский р-н |  |  | ООО "Вавилон" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
Советский р-н |  |  | ООО "Вавилон" | ремонт ХВС | 2016-09-30
Советский р-н |  |  | ООО "Вавилон" | ремонт водоотведения | 2016-09-30
Советский р-н | с.п. Алябьевский | ул. Токмянина д.2 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
Советский р-н | с.п. Алябьевский | ул. Токмянина д.2 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт ГВС | 2016-11-10
Советский р-н | с.п. Алябьевский | ул. Токмянина д.2 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт ХВС | 2016-11-10
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | ремонт водоотведения | 2016-11-10
Советский р-н | г.п.Агириш | ул.Спортивная д.29 | ООО "СТК" | ремонт теплоснабжения | 2016-09-01
Советский р-н |  |  | ООО "СТК" | ремонт водоотведения | 2016-09-01
Советский р-н | г.п. Коммунистический, | ул. Медиков д.1 |  | ремонт электроснабжения
Советский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Советский р-н |  |  |  | ремонт ХВС
Советский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Советский р-н | г.п. Пионерский | пер. Быковца д.6 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт ХВС | 2016-09-11
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | ремонт водоотведения | 2016-09-11
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | ремонт фасада | 2016-09-11
Советский р-н | г.п. Пионерский | пер. Быковца д.8 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт крыши | 2016-09-11
Советский р-н | г.п. Пионерский | пер. Быковца д.10 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт крыши | 2016-09-11
Советский р-н | г.п. Пионерский | ул.Ленина д.7 корп.А | ООО "СТК" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
Советский р-н | г.п. Пионерский | ул.Ленина д.36 | ООО "СТК" | ремонт крыши | 2016-09-30
Советский р-н | г.п. Пионерский | ул.Ленина д.35 | ООО "СТК" | ремонт электроснабжения | 2016-09-30
Советский р-н |  |  | ООО "СТК" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
Советский р-н |  |  | ООО "СТК" | ремонт ХВС | 2016-09-30
Советский р-н |  |  | ООО "СТК" | ремонт крыши | 2016-09-30
Советский р-н
Советский р-н | г.п.Советский | ул. Ленина д.1 | ООО "Вавилон" | ремонт электроснабжения | 2016-09-30
Советский р-н | г.п.Советский | ул. Ленина д.1 | ООО "Вавилон" | ремонт крыши | 2016-09-30
Советский р-н | с.п. Алябьевский | ул. Токмянина д.4 | ООО "СтройКонсалт" | ремонт электроснабжения | 2016-11-10
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | ремонт ХВС | 2016-11-10
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | ремонт водоотведения | 2016-11-10
Советский р-н | г.п. Коммунистический | ул. Медиков д.2 |  | ремонт электроснабжения
Советский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Советский р-н |  |  |  | ремонт ХВС
Советский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Советский р-н |  | ул. Тюменская, д.8 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт электроснабжения
Советский р-н |  |  | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт крыши | 2016-09-01
Советский р-н | п. Юбилейный | ул. Лесная, д. 1 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт Фасада | 2016-09-16
Советский р-н
Сургутский р-н | п.Федоровский | ул. Ленина, д.2 | ООО "Домакс" | ремонт электроснабжения | 2016-07-30
Сургутский р-н |  |  |  | ремонт крыши | 2016-09-30
Сургутский р-н |  |  |  | ремонт фасада | 2016-10-18
Сургутский р-н | п.Федоровский | ул. Ленина, д.4 | ООО "Домакс" | ремонт крыши | 2016-08-29
Сургутский р-н |  |  |  | ремонт фасада | 2016-08-29
Сургутский р-н | п.Федоровский | ул. Строителей, д.12 | ООО "Энергосервис" | ремонт электроснабжения | 2016-08-30 | 2016-08-12
Сургутский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-09-01
Сургутский р-н |  |  |  | Ремонт ГВС | 2016-10-17
Сургутский р-н |  |  |  | ремонт ХВС | 2016-10-17
Сургутский р-н |  |  |  | ремонт крыши | 2016-10-17
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.13 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы ХВС | 2016-09-18
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.13 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы ГВС | 2016-09-18
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.13 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт крыши | 2016-09-18
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Маяковского, д.12 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Маяковского, д.12 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Маяковского, д.12 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы водоотведения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул Кушникова, д.54 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул Кушникова, д.54 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул Кушникова, д.54 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы ГВС | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул Кушникова, д.54 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы ХВС | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.1 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-09-18
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.18 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы водоотведения | 2016-09-18
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.18 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт крыши | 2016-09-18
Сургутский район | п. АСС ГПЗ | д.38 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт подвальных помещений | 06.08.2016 г.
Сургутский район | д. Сайгатина | ул. Совхозная, д.11 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт подвальных помещений | 06.08.2016 г. | конструктив исключен из договора
Сургутский район | п. Солнечный | ул. Сибирская, д.10а | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт крыши | 07.07.2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Симонова, д.7 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт крыши | 21.09.2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Симонова, д.11 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы электроснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Симонова, д.11 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт крыши | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 22 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы электроснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 22 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт крыши | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д.37 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы теплоснабжения | 21 сентября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д.37 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы ГВС | 21 сентября 2016 г.
Сургутский район | пгт.Белый Яр | ул. Есенина, д.37 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы водоотведения | 21 сентября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | мкр. 1-й, д. 2 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт фасада | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.2 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы электроснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.2 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт крыши | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт.Белый Яр | ул. Шукшина, д.3 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт фасада | 21 сентября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.4 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт крыши | 9 августа 2016 г. | 18 июля 2016 г.
Сургутский район | пгт.Белый Яр | ул. Шукшина, д.5 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы электроснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.5 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт крыши | 9 августа 2016 г. | 24 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт.Белый Яр | ул. Шукшина, д.6 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы водоотведения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт.Белый Яр | ул. Шукшина, д.6 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт крыши | 9 августа 2016 г. | 20 сентября 2016 г
Сургутский район | пгт.Белый Яр | ул. Шукшина, д.7 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы электроснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.7 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт крыши | 9 августа 2016 г. | 21 октября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.10 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы электроснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.10 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы теплоснабжения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.10 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Ремонт системы ГВС | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.10 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы ХВС | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Шукшина, д.10 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт системы водоотведения | 9 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 41 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы электроснабжения | 5 октября 2016 г | 5 октября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 41 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ГВС | 5 октября 2016 г | 5 октября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 41 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | ремонт системы ХВС | 5 октября 2016 г | 5 октября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 41 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы теплоснабжения | 5 октября 2016 г | 31 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Есенина, д. 41 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы водоотведения | 5 октября 2016 г | 5 октября 2016 г.
Сургутский район | пгт. Белый Яр | ул. Манежный. д. 16 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | ремонт системы теплоснабжения | 5 октября 2016 г | 11 августа 2016 г.
Сургутский район | пгт.Барсово | ул. Мостостроителей, д.10 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт фасада | 8 октября 2016 г.
Сургутский район | пгт.Барсово | ул. Майская, д.45 | ООО "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ремонт фасада | 7 августа 2016 г.
Сургутский район | д. Сайгатина | ул. Школьная, д. 4 | ООО "СУ-14" | Ремонт крыши | 04.10.2016 г.
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы. д. 1 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ГВС | 28 октября 2016 г. | 29 июня 2016 г
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы. д. 1 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ХВС | 28 октября 2016 г. | 29 июня 2016 г
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д. 1 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | ремонт системы водоотведения | 28 октября 2016 г. | 29 июня 2016 г
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д.1 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | ремонт крыши | 28 октября 2016 г. | 29 июня 2016 г
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д. 9А | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт крыши | 15 октября 2016 г. | 3 июня 2016 г.
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д. 9А | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы теплоснабжения | 1 сентября 2016 г. | 3 июня 2016 г.
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д. 9А | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ГВС | 15 октября 2016 г. | 3 июня 2016 г.
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д. 9А | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ХВС | 15 октября 2016 г. | 3 июня 2016 г.
Сургутский район | п. Ульт-Ягун | ул. 35 лет Победы, д. 9А | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы водоотведения | 15 октября 2016 г. | 3 июня 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.40 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы электроснабжения | 7 ноября 2016 г. | 25 октября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.40 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт подвальных помещений | 7 ноября 2016 г. | 25 октября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.38 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы теплоснабжения | 1 сентября 2016 г. | 14 сентября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.38 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ХВС | 7 ноября 2016 г. | 25 октября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.38 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт фундамента | 7 ноября 2016 г. | 25 октября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.38 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт фасада | 7 ноября 2016 г. | 25 октября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.36 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы теплоснабжения | 1 сентября 2016 г. | 14 сентября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.36 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы ГВС | 7 ноября 2016 г. | исключен
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.36 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт системы водоотведения | 7 ноября 2016 г. | 25 октября 2016 г.
Сургутский район | с. Локосово | ул. Центральная, д.36 | ООО "Ассоциация энергосберегающих предприятий" | Ремонт подвальных помещений | 7 ноября 2016 г. | с недостатками 25 октября
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 60 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 60 |  | #REF!
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 4-й, д. 19 | ООО "Энергосервис" | #REF!
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Пионерная, д.19 | ООО "СУ-14" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-25
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Пионерная, д.19 | ООО "СУ-14" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-27
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Пионерная, д.19 | ООО "СУ-14" | Ремонт системы ГВС | 2016-08-27
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Пионерная, д.19 | ООО "СУ-14" | Ремонт системы ХВС | 2016-08-27
Сургутский район | пгт. Федоровский | Промышленный проезд (№7),д. 22 | ООО "СУ-14" | Ремонт системы водоотведения | 2016-07-23
Сургутский район | пгт. Федоровский | Промышленный проезд (№7),д. 22 | ООО "СУ-14" | Ремонт фасада | 2016-07-23
Сургутский район | пгт. Федоровский | пер. Тюменский, д.5а | ООО "СУ-14" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Ломоносова, д.2 | ООО " Энергосервис" | Ремонт кровли |  | 2016-07-19
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Ломоносова, д.2 | ООО " Энергосервис" | Ремонт кровли |  | 2016-07-19
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Ломоносова, д.2 | ООО " Энергосервис" | Ремонт кровли |  | 2016-07-19
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул. Ломоносова, д.2 | ООО " Энергосервис" | Ремонт кровли |  | 2016-07-19
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул.Савуйская, д.11а | ООО "СУ-14" | Ремонт системы электроснабжения | 2016-08-05
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул.Савуйская, д.11а | ООО "СУ-14" | Ремонт системы теплоснабжения | 2016-08-26
Сургутский район | пгт. Федоровский | ул.Савуйская, д.11а | ООО "СУ-14" | Ремонт крыши | 2016-08-16
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 4 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 4 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 4 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 4 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 54 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 54 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 54 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 54 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 84 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 84 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 84 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 84 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 85 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 85 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 85 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 1-й, д. 85 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 10 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 10 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 10 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 10 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 46 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 46 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 46 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 46 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 56 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 56 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 56 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 56 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 59 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 59 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 59 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 2-й, д. 59 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 10 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 10 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 10 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 10 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 36 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 36 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 36 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 36 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 45 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 45 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 45 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 45 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 46 |  | Ремонт системы теплоснабжения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 46 |  | Ремонт системы ГВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 46 |  | Ремонт системы ХВС
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 3-й, д. 46 |  | Ремонт системы водоотведения
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 4-й, д. 3 | ООО "Энергосервис" | Ремонт крыши
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 4-й, д. 3 | ООО "Энергосервис" | Ремонт фасада
Сургутский район | г. Лянтор | мкр. 6-й, д. 32 | ООО "Энергосервис" | Ремонт крыши | 2016-08-15 | 2016-08-12
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 42 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-09-28
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 44 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы электроснабжения | 24 июня 2016 г. | 2016-08-05
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 44 | ООО "Гарант+" | ремонт теплоснабжения | 28 августа 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 44 | ООО "Гарант+" | ремонт водоотведения | 28 августа 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 46 | ООО "Гарант+" | ремонт теплоснабжения | 28 августа 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 46 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-07-27
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 47 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы электроснабжения | 24 июня 2016 г. | 2016-08-05
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 47 | ООО "Гарант+" | ремонт теплоснабжения | 28 августа 2016 г. | 2016-08-25
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 47 | ООО "Гарант+" | ремонт водоотведения | 28 августа 2016 г. | 2016-08-25
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 47 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-08-25
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 48 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы электроснабжения | 24 июня 2016 г. | 2016-08-05
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 48 | ООО "Гарант+" | ремонт теплоснабжения | 28 августа 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 48 | ООО "Гарант+" | ремонт водоотведения | 28 августа 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 48 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-07-27
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 49 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-08-25
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 50 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-09-28
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 53 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы электроснабжения | 24 июня 2016 г. | 2016-08-05
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 53 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 17 августа 2016 г. | 2016-08-25
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 53 | ООО "Гарант+" | ремонт подвального помещения | 24 июня 2016 г. | 2016-07-26
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 26 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт системы ГВС | 2 ноября 2016 г.
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 26 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт системы ХВС | 27 августа 2016 г.
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 26 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт системы водоотведения | 27 августа 2016 г.
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 54 | ООО "Гарант+" | ремонт подвального помещения | 28 июня 2016 г. | 2016-07-26
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 54 | ООО "Строительно-торговая компания" | Ремонт системы газоснабжения | 30 ноября 2016 г.
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 55 | ООО "Гарант+" | Ремонт крыши | 19 июля 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 79 | ООО "СтройКонсалт" | Ремонт системы ГВС | 2 ноября 2016 г.
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 93 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы электроснабжения | 29 июня 2016 г. | 2016-08-25
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 93 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы теплоснабжения | 24 июля 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 93 | ООО "Гарант+" | Ремонт системы водоотведения | 24 июля 2016 г. | 2016-09-07
г. Урай | г. Урай | мкр. 2, д. 93 | ООО "Гарант+" | Ремонт крыши | 7 июля 2016 г. | 2016-08-25
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Островского, д. 38 | МП "ЖКУ" | ремонт фасада | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 10А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 12 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 23 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 24 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 8А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 53 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 63 | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 81 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 103 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  |  | ремонт водоотведения
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 105 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 109 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 109 А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 111 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 115 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 117 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 297 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Дзержинского, д. 18 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Комсомольская, д. 28 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | Ремонт ГВС | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт подвального помещения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Крупской, д. 15 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Крупской, д. 17 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Крупской, д. 20 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 78 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 85 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 90А | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 20 | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 23 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 27 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 31А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 33 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Механизаторов, д. 3 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 95 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 103 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 105 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 117 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мичурина, д. 5 | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мичурина, д. 7 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Обская, д. 14 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пионерская, д. 3 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пионерская, д. 98 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт фасада | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пионерская, д. 111 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пушкина, д. 12 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 38 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 64А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 70А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Спортивная, д. 1 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Спортивная, д. 3 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Спортивная, д. 5 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 109 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 61 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 101 | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Сутормина, д. 17 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Чкалова, д. 66 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск |  |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 8Б | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 55 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 77 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-30
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 85 |  | ремонт теплоснабжения
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 97 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Грибная, д. 8 | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ермака, д. 17А | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-29
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Зырянова, д. 21 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Карла Маркса, д. 3 | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 11 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт подвального помещения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 22 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 5 | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 7 | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15 | 2016-09-23
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15 | 2016-09-23
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 9 | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Конева, д. 12 | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Конева, д. 22 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-29
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Кооперативная, д. 34 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Крупской, д. 11 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Крупской, д. 13 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 90 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 113А | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 18А | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 19 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 30 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Механизаторов, д. 2 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 14 | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-28
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 101А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15 | 2016-10-10
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 125 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 50 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 71 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 72 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 74 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 87Б | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 89А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  |  | ремонт газоснабжения
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 90 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пионерская, д. 7 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пионерская, д. 9 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Пушкина, д. 15А | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 34 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 50 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 40 | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 42 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-29
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт водоотведения | 2016-11-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 59 | МП "ЖКУ" | ремонт теплоснабжения | 2016-08-20
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 99 | МП "ЖКУ" | ремонт фасада | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт фундамента | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Чкалова, д. 64 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Школьная, д. 4 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт ХВС | 2016-10-15
г. Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск |  | МП "ЖКУ" | ремонт крыши | 2016-10-15
Ханты-Мансийский р-н | п.Горноправдинск | ул.Победы, д.2 |  | ремонт электроснабжения
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | Ремонт ГВС
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | ремонт ХВС
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Ханты-Мансийский р-н | п.Горноправдинск | ул.Победы, д.4 |  | ремонт электроснабжения
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | ремонт теплоснабжения
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | Ремонт ГВС
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | ремонт ХВС
Ханты-Мансийский р-н |  |  |  | ремонт водоотведения
Ханты-Мансийский р-н | п.Луговской | ул.Заводская, д.1 | ООО " НОРСТРОЙ" | ремонт теплоснабжения | 2016-05-16
Ханты-Мансийский р-н |  |  | ООО " НОРСТРОЙ" | ремонт ХВС | 2016-05-16
Ханты-Мансийский р-н | п.Луговской | ул.Комсомольская, д.2 | ООО " НОРСТРОЙ" | ремонт крыши | 2016-05-16 | 2016-06-30
г.Югорск | г.Югорск | мкр. Югорск-2, д.6 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-05-11 | 2016-06-28
г.Югорск | г.Югорск | мкр. Югорск-2, д.8 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-05-11
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт фасада | 2016-05-25
г.Югорск | г.Югорск | мкр. Югорск-2, д.9 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-05-22
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС | 2016-06-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск | ул. 40 лет Победы, д.1 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-05-11 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск | ул. 40 лет Победы, д.2 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-10 | 2016-08-04
г.Югорск | г.Югорск | ул. 40 лет Победы, д.5 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-06-10 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-10 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС | 2016-06-10 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-10 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-10 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-06-10 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск | ул. Железнодорожная, д 45 | ООО "РОС" | ремонт крыши | 2016-11-04 | 2016-09-22
г.Югорск | г.Югорск | ул. Железнодорожная, д 45 | ООО "РОС" | ремонт теплоснабжения
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС
|  |  |  | ремонт крыши | 2016-11-04
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения
г.Югорск | г.Югорск | ул. Железнодорожная, д 47А | ООО "РОС" | ремонт электроснабжения
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения
|  |  |  | ремонт фасада | 2016-08-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт фасада | 2016-08-10 | 2016-09-22
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт крыши | 2016-06-20 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск | ул.Буряка, 3А | ООО "РОС" | ремонт крыши | 2016-05-30 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск | ул. Декабристов, д. 14 | ООО "Русич" | ремонт электроснабжения | 2016-06-10 | 2016-06-16
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-10 | 2016-06-16
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС | 2016-06-10 | 2016-06-16
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС | 2016-06-10 | 2016-06-16
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения | 2016-06-10 | 2016-06-16
г.Югорск | г.Югорск | ул. Механизаторов, д. 1 | ООО "РОС" | ремонт электроснабжения | 2016-06-13 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-05-06 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск | ул. Механизаторов, д. 3 | ООО "РОС" | ремонт электроснабжения | 2016-07-11 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-05-16 | 2016-09-22
г.Югорск | г.Югорск | ул. Механизаторов, д. 5 | ООО "РОС" | ремонт электроснабжения | 2016-07-22 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-06-13 | 2016-09-22
г.Югорск | г.Югорск | ул. Механизаторов, д. 7 | ООО "РОС" | ремонт электроснабжения | 2016-05-16 | 2016-06-27
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-08-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ГВС | 2016-08-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт ХВС | 2016-08-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт водоотведения | 2016-08-10
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-05-31 | 2016-09-22
г.Югорск | г.Югорск | ул. Октябрьская, д. 6 | ООО "Архстройпроект" | ремонт электроснабжения | 2016-06-29
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт крыши | 2016-06-29 | 2016-04-28
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт фасада | 2016-06-29 | 2016-04-28
г.Югорск | г.Югорск | ул. Попова, д. 8 | ООО "Архстройпроект" | ремонт электроснабжения | 2016-06-29 | 2016-07-14
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт теплоснабжения | 2016-06-29
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-06-29
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт фасада | 2016-06-29 | 2016-06-28
г.Югорск | г.Югорск | ул. Садовая, д. 72\1 | ООО "Русич" | ремонт крыши | 2016-06-10 | 2016-06-28
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт фасада | 2016-06-10 | 2016-06-28
г.Югорск | г.Югорск | ул. 40 лет Победы, д. 3 | ООО "Вавилон" | ремонт теплоснабжения | 2016-07-02 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | газоснабжение | 2016-06-08 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ХВС ГВС | 2016-07-02 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт водоотведения | 2016-07-02 | 2016-10-13
г.Югорск | г.Югорск | ул. Геологов, д. 13 | ООО "Вавилон" | ремонт электроснабжения | 2016-06-08 | 2016-07-20
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт водоотведения | 2016-06-08 | 2016-07-20
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт крыши | 2016-06-08 | 2016-07-20
г.Югорск | г.Югорск | ул. Геологов, д. 9Б | ООО "Вавилон" | Ремонт ГВС ХВС | 2016-06-08 | 2016-07-20
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт крыши | 2016-06-08 | 2016-07-20
г.Югорск | г.Югорск | ул. Мира, д. 4 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт электроснабжения | 2016-08-20 | 2016-05-18
г.Югорск | г.Югорск | ул. Спортивная, д. 15 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт электроснабжения | 2016-08-20 | 2016-07-14
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт ХВС ГВС | 2016-08-20 | 2016-07-14
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт водоотведения | 2016-08-20
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт теплоснабжения | 2016-08-20 | 2016-07-14
г.Югорск | г.Югорск | ул. Таежная, д. 16 | ООО "Архстройпроект" | Ремонт ХВС | 2016-08-20
г.Югорск | г.Югорск |  |  | Ремонт водоотведения | 2016-08-20 | 2016-07-14
г.Югорск | г.Югорск |  |  | ремонт крыши | 2016-08-27 | 2016-05-17
г.Ханты-Мансийск | г.Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 34 | МП "ЖКУ" | ремонт электроснабжения | 2016-11-14

## Отчет 2016
Приложение к письму
от _____________ № ___
Выполнение программы капитального ремонта в многоквартирных домах городского поселения Излучинск в 2016 году
Населенный пункт | Адрес МКД | Наименование подрядной организации | Вид выполненных работ по капитальному ремонту
пгт. Излучинск | ул. Набережная, д.7 | ООО "Чистый дом" | ремонт ГВС
пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт ХВС
пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт водоотведения
пгт. Излучинск | ул. Набережная, д. 9 | ООО "Чистый дом" | ремонт ГВС
пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт ХВС
пгт. Излучинск |  | ООО "Чистый дом" | ремонт водоотведения
пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.4 | ООО "НТСМ" | ремонт электроснабжения
|  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения
пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.6 | ООО "НТСМ" | ремонт электроснабжения
|  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения
пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.8 | ООО "НТСМ" | ремонт электроснабжения
|  | ООО "НТСМ" | ремонт водоотведения
|  | ООО "НТСМ" | ремонт подвального помещения
пгт. Излучинск | ул. Школьная, д.10 | ООО "Юграстрой" | ремонт электроснабжения
|  | ООО "Юграстрой" | ремонт ГВС
|  | ООО "Юграстрой" | ремонт ХВС
|  | ООО "Юграстрой" | ремонт водоотведения
|  | ООО "Солар" | ремонт крыши (работы не приняты)
|  | ООО "Сургутлифтремонт" | замена лифтов

## Программа на 2017
Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Излучинск на 2017 год.
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 10 | 2444241.8 | 122212.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2322029.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 12 | 3451437.99 | 172571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 3278866.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 4 | 2444241.8 | 122212.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2322029.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 6 | 3893930.04 | 194696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 3699233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 10 | 7164578.42 | 358228.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.1 | 6806349.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 12 | 5936136.21 | 296806.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.6 | 5639329.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 6346662.57 | 317333.13 | 701587.49 | 3451870.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.8 | 1875871.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 6646378.14 | 332318.91 | 734719.34 | 3614882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 1964457.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | пгт. Излучинск, ул. Пионерная, д. 1 | 3237356.12 | 161867.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.2 | 3075488.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 10 | 3638521.94 | 181926.1 | 0 | 3456595.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 4 | 4489163.39 | 224458.17 | 0 | 4264705.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 6 | 4435916.02 | 221795.8 | 0 | 4214120.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 8 | 4486384 | 224319.2 | 0 | 4262064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 11 | 2247585.33 | 112379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.2 | 2135206.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 13 | 2431935.45 | 121596.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.3 | 2310338.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 15 | 2914969.06 | 145748.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.7 | 2769220.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 17 | 2895583.69 | 144779.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1 | 2750804.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 69105021.97 | 3455251.1 | 1436306.83 | 23264239.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9481.2 | 37108896.12 | 1286 | 3840328.5412 | 0 | 0 | 0 | 0