|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению администрации поселения  от 10.03.2020 № 64 |

**План организационно-технических мероприятий,**

**связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям**

**в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений**

**в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года на территории городского поселения Излучинск**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. | Предоставление помещения для работы УИК 572, ул. Энергетиков, 6, 4 подъезд, каб. 204 | с 22.03.2020 по 21.04.2020 | Гринцова Я.А., исполняющий обязанности директор МКП «ЖКХ»;  Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер» |
| 2. | Предоставление помещения для работы УИК 580 с. Большетархово, ул. Новая,17 | с 22.03.2020 по 21.04.2020 | Ступакова Н.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| 3. | Организация работы с руководителями учреждений в целях предоставления помещений для работы УИК 572-579 | с 22.03.2020 по 22.04.2020 | Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер» |
| 4. | Организация работы с руководителями учреждений в целях предоставления помещений для голосования пгт. Излучинск УИК 572-579 | 22.04.2020 | Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер» |
| 5. | Предоставление помещений для голосования УИК 580 с. Большетархово, ул. Лесная, 13, МКУ «КДЦ «Респект» | 22.04.2020 | Соснина Ю.В., исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект» |
| 6. | Оказание содействия в организации и обеспечении комплексных мер безопасности УИК 572-580 | с 22.03.2020 по 22.04.2020 | Маркин С.В., начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 7. | Оснащение каждого избирательного участка техническими средствами досмотра, в том числе стационарными металлообнаружителями, партитивными (ручными) металлодетекторами,  а также специальными местами для хранения предметов, запрещенных для проноса | 22.04.2020 | Маркин С.В., начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения;  Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер» |
| 8. | Организация работы по обеспечению УИК телефонной связью, интернет | с 22.03.2020 по 22.04.2020 | Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер»;  Соснина Ю.В., исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект»;  председатели участковых избирательных комиссий |
| 9. | Организация работы по обеспечению УИК техническим оборудованием (компьютер, МФУ, телефонными аппаратами с определителем номера), оборудованием для работы до дня голосования и организации выборов в помещениях для голосования, в том числе резервного пункта для голосования | с 22.03.2020 по 22.04.2020 | Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер»;  Шишлаков М. Г. главный специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»,  Соснина Ю.В., исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект» |
| 10. | Организация передвижного пункта для голосования на базе автобуса и резервных избирательных участков | 22.04.2020 | Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер» |
| 11. | Организация дежурства в день голосования на избирательных участках, в том числе для проведения голосования вне помещения для голосования | 22.04.2020 | Вениаминов С.Г., заместитель главы администрации поселения,  Пегишев В.И., директор МКУ «Партнер»;  Соснина Ю.В., исполняющий обязанности директора МКУ «КДЦ «Респект» |