## герб

## **Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

Администрация

**городского поселения**

**Излучинск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.05.2022 № 240

пгт. Излучинск

|  |
| --- |
| Об оказании содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нижневартовского района от 26.05.2022 № 1143 «О подготовке и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй», в целях создания условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, укрепления культурных и творческих связей между трудовыми коллективами и общественными организациями поселения:

 1. Принять участие в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск 04 июня 2022 года.

 2. Утвердить:

 состав организационного комитета по оказанию содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск согласно приложению 1;

 план мероприятий по оказанию содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй» на территории пгт. Излучинск согласно приложению 2.

 3. Служба по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (Маркин С.В), руководителям учреждений обеспечить на объектах, задействованных для проведения мероприятий, выполнение требований:

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных для соответствующих категорий сферы деятельности, и находящихся в собственности или принадлежащих на ином законном основании;

правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

 4. Отделу организации деятельности администрации поселения (И.А. Колпиковой) обеспечить информационное сопровождение мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

# 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации поселения В.А. Берновик |

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения

от 31.05.2022 № 240

**СОСТАВ**

**организационного комитета по оказанию содействия в организации**

**и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй»**

**на территории поселения**

|  |
| --- |
| **Председатель****организационного комитета:** |
| БерновикВиктория Анатольевна | – | глава администрации поселения |
| **Сопредседатель****организационного комитета:**  |
| ЗаводскаяИрина Витальевна | – |  глава поселения |
| **Члены организационного комитета:**  |
| Андрушко Виктор Николаевич | **–** | временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский», майор полиции (по согласованию) |
| Бурылов Артем Юрьевич | **–** | директор АО «ЮТЭК – Нижневартовский район» (по согласованию)  |
| Гладкая Светлана Геннадьевна | **–** | исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения  |
| Жарков Алексей Владимирович | **–** | исполняющий обязанности директора МАУ «СШ НВР» (по согласованию) |
| Залилова Рина Сарваровна | **–** | председатель татаро-башкирский общественной организации «Курай» Нижневартовского района (по согласованию) |
| Колпикова Ирина Анатольевна |

|  |
| --- |
| **–** |

 | исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности администрации поселения |
| КолпиковАнатолий Геннадиевич  | **–** | начальник отдела полиции № 1 (дислокация гп. Излучинск) МОМВД России «Нижневартовский», майор полиции (по согласованию) |
| МаркинСергей Владимирович | **–** | начальник службы по организации общественной безопасности администрации поселения  |
| Папп Елена Станиславовна  | – | исполняющий обязанности заместителя главы администрации поселения |
| Сергин Риф Аширафович | **–** | председатель общественной организации Нижневартовского района «Ассоциация развития и поддержки малого и среднего бизнеса», Почетный гражданин Нижневартовского района (по согласованию) |
| ХалевинаНадежда ВладимировнаЧумак Татьяна Александровна  | ––  | директор РМАУ «МКДК «Арлекино» (по согласованию) исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер»  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлениюадминистрации поселенияот 31.05.2022 № 240 |

**План мероприятий**

**по оказанию содействия в организации и проведении районного татаро-башкирского праздника «Сабантуй»**

**на территории пгт. Излучинск**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятий** | **Дата и место****проведения** | **Ответственный****за исполнение** |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** |
|  | Благоустройство площадок проведения праздника: организация работы по уборке территории, вывоза мусора, установка мусорных баков, скамеек | в срок до 03.06.2022пгт. Излучинск,центральная площадь  | С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения  |
|  | Оказание содействия в организации перекрытия транспортного движения во время проведения праздничных мероприятий | в срок до 03.06.2022пгт. Излучинск | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения муниципальной службы, кадров и организация общественной безопасности |
|  | Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | 04.06.2022пгт. Излучинск | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения муниципальной службы, кадров и организация общественной безопасности |
|  | Оказание содействия администрации поселения в подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории поселения  | 04.06.2022 | Т.А. Чумак, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
|  | Обеспечение работы автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий | 04.06.2022 | Т.А. Чумак, исполняющий обязанности директора МКУ «Партнер» |
|  | Предоставление помещения для проведения дегустации блюд национальной кухни (в случае неблагоприятной погоды в ДС «Югра» ) | 04.06.2022 | А.В. Жарков, исполняющий обязанности директора МАУ «СШ НВР» (по согласованию) |
| **Раздел 2. Культурно-массовые мероприятия** |
|  | Оказание содействия в организации выездной торговли | 04.06.2022с 11.00 до 16.00 пгт. Излучинск,центральная площадь (в случае неблагоприятной погоды в ДС «Югра») | И.А. Колпикова, исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности работы администрации поселения |
|  | Организация и проведение мероприятия по дегустации блюд национальной кухни «Оста бикэ» | 04.06.202212.30 пгт. Излучинск, центральная площадь,(в случае неблагоприятной погоды в ДС «Югра») | И.А. Колпикова, исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности работы администрации поселения,Н.В. Халевина, директор РМАУ «МКДК «Арлекино» ( по согласованию) |