## мероприятия
Приложение 1 к части 3 Комплексного плана
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию городского поселения Излучинск
| Мероприятие | Заказчик | Срок реализации | Мощность | Источник финансирования | Стоимость проекта, тыс.руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Создание (сохранение) рабочих мест, чел.
Диверсификация/модернизация ОАО "нижневартовская ГРЭС"
1 | Строительство нового энергоблока в два этапа | ОАО "Нижневартовская ГРЭС" | 1 этап: 2011-2013 гг. 2 этап: 2014-2016 гг. | 700-900 магаватт | ОАО "ИНТЕР РАО ЕС" и нефтяная компания "ТНК-ВР" | 16000000 | 2011: 8000000; 2014: 8000000 | Сохранение рабочих мест
| ИТОГО |  |  |  |  | 16000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие местной промышленности и малого бизнеса
2 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск | Администрация поселения | 2011-2013 |  | Бюджетные средства поселения | 71.7 | 2011: 1.7; 2012: 20; 2013: 50
3 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении Излучинск | Администрация поселения | 2014-2016 |  |  | 70 | 2014: 35; 2015: 35
4 | Создание предприятия по глубокой переработке древесины на базе лесных ресурсов Нижневартовского района |  | 2012-2014 | 100 тыс. куб. м. пиломатериала в год | региональный бюджет/собственные средства (инвестиционные вложения) | 500000 | 2012: 500000; 2013: 500000; 2014: 0 | 100 рабочих мест
5 | Создание завода по бассейновому выращиванию рыб осетровых пород |  | 2012-2014 | 60 тонн осетра в год | региональный бюджет/собственные средства (инвестиционные вложения) | 115000 | 2010: 16100; 2011: 33350; 2012: 33350; 2013: 16100; 2014: 16100 | 5 чел., 5 рабочих мест
| ИТОГО |  |  |  |  | 615141.7 | 16100 | 33351.7 | 533370 | 516150 | 16135 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Развитие социальной инфраструктуры
6 | Специальное (корректицонное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - детский сад-интернат 2,5 вида" (ПИР) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2011 - 2015 | 120 учащ./36 мест/60 мест/5 794,7 кв.м. | бюджетные средства (округ) | 447700 | 2013: 126000; 2014: 172700; 2015: 149000
7 | Реконструкция помещений блоков Г, В и Д учебного центра под детский сад Поселок городского типа Излучинск Нижневартовского района, пер. Строителей, дом 5; (Программа "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2011 |  | бюджетные средства (округ, район, софинансирование) | 2265.3 | 2010: 2265.3
8 | Строительство детского сада, пгт. Излучинск |  | 2012-2013 | 320 мест | бюджетные средства (округ, район) | 33301 | 2012: 14479; 2013: 18822
9 | Судебный участок мирового судьи Нижневартовского района, пгт. Излучинск (ПИР) |  | 2013 | 500 | бюджетные средства (округ) | 2500 | 2013: 2500
10 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта (строительство крытого хоккейного корта) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района,Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2011 - 2013 |  | бюджет района (софинансирование), бюджет округа (софинансирование) | 210195.9 | 2011: 77.6; 2012: 715.2; 2013: 48764.1; 2014: 160639
11 | Строительство объекта "Стадион к муниципальному учреждению "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Излучинская общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов", по ул. Школьная, д. 5 |  | 2009 - 2014 |  | бюджет района | 1945.3 | 2013: 1945.3
12 | Загородный лагерь "Лесная сказка" вторая очередь (ПИР) |  | 2013 | 60 койео/мест | бюджетные средства (округ) | 12900 | 2013: 12900
13 | Строительство автогородсков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах (школа № 2) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2010- 2012 |  | бюджет района, спонсорские средства | 2010.86 | 2010: 93.4; 2011: 0; 2012: 1009.26; 2013: 908.2
14 | повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и для малогабаритных групп населения | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2011-2013 |  | бюджет района | 4851.1 | 2011: 98.7; 2012: 1051.3; 2013: 2917.4; 2014: 213.7; 2015: 500; 2016: 70
15 | крытый хоккейный корт пгт. Излучинск |  | 2011 -2016 | 50/чел. | бюджет МО, бюджет округа. | 0 | 2014: 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 717669.46 | 2358.7 | 176.3 | 17254.76 | 214757 | 333552.7 | 149500 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие коммуникационной инфраструктуры
15 | Мероприятия по замене компьютерного оборудования | Управление образования администрации района | 2012 |  | бюджет округа | 371.2 | 2012: 225; 2013: 146.2
16 | мероприятия по приобретению интерактивных устройств, серверного коммуникационного оборудования |  | 2012 -2013 |  | бюджет округа | 1239.5 | 2012: 763.5; 2013: 476
| ИТОГО |  |  |  |  | 1610.7 | 0 | 0 | 988.5 | 622.2 | 0 | 500 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие и модернизация мнженерной инфраструктуры
17 | Выполнение работ по установке приборов учета воды и тепловой энергии | администрация Нижневартовского района | 2011 -2012 |  | бюджет района | 4589.9 | 2011: 4355.1; 2012: 234.8
18 | Энергетическое обследование объектов | администрация Нижневартовского района | 2011 -2012 |  | бюджет района | 1423.5 | 2011: 170.2; 2012: 1253.3
19 | инженерные сети участка частной застройки 2 очередь (второй этап) |  | 2014 - 2016 | 11697 м/3 шт. | бюджет МО, бюджет округа. | 33135 | 2014: 26207; 2015: 6928
20 | "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения,диспетчеризации микрорайонов: 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку" 1, 2, 3 пусковой комплекс) |  | 2009-2012 |  | бюджет района, бюджет округа | 117982.4 | 2010: 4561.4; 2011: 58744.1; 2012: 54676.8; 2013: 150
21 | Проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2010 -2012 |  | бюджет района | 9144.7 | 2010: 7983.1; 2011: 279.4; 2012: 485.2; 2013: 397
22 | Мероприятия по проведению ремонтов учреждений образования | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2010 -2012 |  | бюджет района, бюджет округа | 45986.5 | 2010: 33627; 2011: 1116.7; 2012: 6696.4; 2013: 4546.4
23 | Мероприятия по проведению капитальных ремонтов объектов здравоохранения и спорта | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2010 -2012 |  | бюджет района, бюджет округа | 18143.9 | 2010: 2093.3; 2011: 5375; 2012: 7842.7; 2013: 2832.9
24 | проведение капитальных ремонтов объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2010 -2012 |  | бюджет района, бюджет округа | 4455.69 | 2010: 335; 2011: 100; 2012: 507.5; 2013: 3513.19
25 | Замена участка магистральной тепловой сети от тепловой камеры УТ 9-10 д центрального пункта ЦТП - 47 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 2010 -2012 |  | бюджет района | 1598 | 2011: 1598
26 | Замена участка внутриквартальной тепловой сети от тепловой камеры 2УТ-2 до 2УТ-3 |  | 2011 |  | бюджет района | 2111 | 2011: 2111
27 | Замена участка водовода от отметок АС N 10 до АС N 8 |  | 2011 |  | бюджет района | 600 | 2011: 600
28 | строительство системы водоотвода улично-дорожной сети пгт. Излучинск |  | 2014 | 2,8 км. | бюджет района, бюджет округа | 30871 | 2014: 30871
29 | Подготовка ХЖК к ОЗП |  | 2012 - 2016 |  | бюджет округа, бюджет МО | 55990.8 | 2013: 0; 2014: 53892.8; 2015: 1206; 2016: 892
30 | Ремонт внутрипоселковых дорог пгт. Излучинска | администрация поселения | 2013 |  | бюджет поселения, дорожный фонд софинансирование | 10846.3 | 2013: 10846.3
| ИТОГО |  |  |  |  | 337028.5 | 48599.8 | 74449.5 | 71696.7 | 22285.7 | 110970.8 | 8134 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
| ВСЕГО |  |  |  |  | 18171450.36 | 67058.5 | 8107977.5 | 623309.96 | 753814.9 | 8460658.5 | 157669 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105