Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация

городского  поселения

Излучинск

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2023                                                  	                                            № 139

пгт. Излучинск

О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2023 года на территории поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного          и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах             организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях             защиты населения и территории поселения в весенне-летний паводковый период 2023 года:

1. Возложить персональную ответственность за организацию проведения противопаводковых мероприятий и принятие мер по минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий в период прохождения весенне-летнего половодья на главу администрации городского поселения             Излучинск – Берновик Викторию Анатольевну.

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2023 года на территории поселения согласно приложению.

3. Службе по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения (С.В. Маркин):

3.1. До начала паводкоопасного периода:

организовать заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений;

спланировать мероприятия по подготовке к паводку и на случай эвакуации людей, животных и материальных ценностей в безопасные районы.

3.2. Уделить особое внимание безопасности детских и медицинских учреждений, объектов жизнеобеспечения и водоснабжения.

3.3. Взаимодействовать с единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управление               по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» по вопросу незамедлительного информирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций по тел.: (3466) 41-13-34, 41-13-32 или 112.

4. Рекомендовать:

4.1. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков проводить мероприятия по защите земель от водной эрозии, подтопления и другого негативного воздействия вод.

4.2. Руководителям организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от форм собственности            и ведомственной принадлежности:

4.2.1. Организовать работу по выполнению Плана противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2023 года на территории  поселения.

4.2.2. Создать аварийные бригады и обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием для своевременного предотвращения и ликвидации последствий половодья.

4.2.3. Обеспечить направление информации о выполнении Плана противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2023 года            на территории поселения в соответствии с установленными сроками.

4.2.4. Незамедлительно информировать главу администрации городского поселения Излучинск – В.А. Берновик, единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовского района по тел.: (3466) 41-13-34, 41-13-32 или 112, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.3. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства                и лицам, исполняющим обязанности руководителей МКП «ЖКХ» (А.Е. Лялюев), МКП «ИЖКХ» (А.В. Котелин), в срок до 17.04.2023:

4.3.1. Усилить контроль за качеством питьевой воды в системе водозаборов, водоподготовки и разводящей сети с учетом паводковой обстановки.

4.3.2. Обеспечить проведение очистки территорий водозабороных                    и водоочистных сооружений от снежных масс, проведения проверки состояния ливневых коллекторов, отводов, колодцев, создание запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей.

5. Отделу организации деятельности администрации поселения                     (И.А. Колпикова) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации поселения | В.А. Берновик |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 28.03.2023 № 139

План

противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2023 года

на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать планирование транспортного обеспечения для эвакуации населения и вывоза сельскохозяйственных животных из зон затопления | 06 апреля | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; С.Г. Гладкая, специалист-эксперт службы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| 2. | Уточнить силы и средства, которые могут быть задействованы в случае возникновения паводка в д. Соснина | 06 апреля | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 3. | Провести учет сельскохозяйственных животных в д. Соснина, определить безопасные районы для размещения сельскохозяйственных животных в случае подтопления, а также проработать вопрос об обеспечить их кормами | 06 апреля, 2 мая, 1 июня | Е.Г. Русова, специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; И.А. Колпикова, исполняющий обязанности начальника отдел организации деятельности администрации поселения; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 4. | Подготовить мешки, предназначенные для наполнения грунтом для укрепления действующих или сооружения временных дамб | 10 апреля | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 5. | Составить списки жителей д. Соснина с указанием категорий граждан согласно приложению к Плану. Информацию представить в муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | 16 марта, 27 апреля, 24 мая, 16 июня, 12 июля | Е.Г. Русова, специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 6. | Подготовить информацию о наличии плавсредств, находящихся в частном пользовании у жителей из числа готовых принимать участие в эвакомероприятиях | 15 апреля | Е.Г. Русова, специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 7. | Создать аварийные бригады для выполнения аварийно-восстановительных работ и провести с ними инструктаж по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов в период подтопления (затопления), обеспечить необходимым инвентарем и материалами | 06 апреля | А.Е. Лялюев, исполняющий обязанности директора МКП «ЖКХ», А.В. Котелин, исполняющий обязанности директора МКП «ИЖКХ» |
| 8. | Провести практическую тренировку по развертыванию пунктов временного размещения районного и местного значения | до 25 марта | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; А.Е. Задорожный, директор МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию); Т.Г. Африкян, директор МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (по согласованию) |
| 9. | Провести тренировку по оповещению и эвакуации населения д. Соснина | 14 апреля 01 июня | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| 10. | Провести обследование территорий населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, на предмет несанкционированных свалок | 27 апреля, 01 июля | С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| 11. | Провести беседы и инструктажи с жителями д. Соснина, с распространением печатной наглядной продукции о мерах безопасности и правилах действий при угрозе подтопления (затопления) | до 01 мая и в паводковый период | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер» |
| 12. | Провести обследование объектов жизнеобеспечения, электрохозяйства и связи, дорог д. Соснина, с составлением соответствующих актов | 20 апреля | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения; А.Е. Лялюев, исполняющий обязанности директора МКП «ЖКХ», А.В. Котелин, исполняющий обязанности директора МКП «ИЖКХ»; А.В. Майер, генеральный директор акционерного общества «Северсвязь» (по согласованию); А.Ю. Бурылов, директор акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район» (по согласованию) |
| 13. | Создать необходимый запас топлива для работы резервных источников электропитания в д. Соснина | до 1 мая | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения; А.Ю. Бурылов, директор акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский район» (по согласованию); О.И. Новосад, директор филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району (по согласованию) |
| 14. | Организовать работы по очистке дорог и внутридворовых территорий многоквартирных домов от снега. Принять меры по очистке территории населенных пунктов и зон санитарной охраны, водоисточников от свалок мусора, снега и льда | 20 апреля | С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| 15. | Проводить мониторинг ледовой и паводковой обстановки на территории поселения с информированием жителей д. Соснина через официальный сайт администрации поселения | ежедневно, с апреля по октябрь | Русова Е.Г., специалист отдела технического обеспечения ОМСУ МКУ «Партнер»; С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |
| 16. | Организовать подвоз питьевой воды автоцистернами в д. Соснина для хозяйственно-питьевых нужд населения | до окончания автодорожного сообщения в период паводка | С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| 17. | Организовать проверку качества питьевой воды в скважинах и колодцах в населенных пунктах, попавших в зону подтопления | После прохождения паводкового периода | С.Г. Гладкая, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества и землепользования администрации поселения |
| 18. | Информацию о выполненных мероприятиях представить в муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | в установленные сроки | С.В. Маркин, начальник службы по организации общественной безопасности отдела правового обеспечения, муниципальной службы, кадров и организации общественной безопасности администрации поселения |

Приложение к Плану

противопаводковых мероприятий в весенне-летний паводковый период 2023 года

на территории поселения

Список

жителей населенного пункта, подверженного подтоплению

______________________________________________________

(городское, сельское поселение, муниципальное образование)

| № п/п | Адрес | Количество зарегистрированных человек | Количество фактически проживающих человек | ФИО, год рождения | Детей | Лица с ограниченными возможностями | телефон | Наличие плавсредств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |